## RFA
FOLLOW DOCUMENTS - RFA / THEO DÕI HỒ SƠ - RFA | [7 empty] | Current Date Ngày hiện tại | 2026-10-09
SECTION ICT / HẠNG MỤC ICT
TT | Package | System Hệ | Keyword Từ khóa | Document Reference No. Tham chiếu hồ sơ số | Deadline to responde Thời hạn trả lời | Subject | Tiêu đề | Status Tình trạng | Processing Time Thời gian xử lý | Delay Chậm trễ | Withdraw or Change (X) See notes Thu hồi hoặc Thay đổi (X) Xem ghi chú | Documents Submission Hồ sơ đệ trình |  | JCJV's Response Phản hồi của JCJV |  | Employer's Response Phản hồi của Chủ đầu tư |  | Documents Submission Hồ sơ đệ trình |  |  | JCJV's Response Phản hồi của JCJV |  |  | Employer's Response Phản hồi của Chủ đầu tư |  | Vietur Resubmission Status Tình trạng đệ trình lại hồ sơ |  |  |  | Notes Ghi chú
[12 empty] | Official Chính thức | Internal Nội bộ | Official Chính thức | Internal Nội bộ | Official Chính thức | Status Trạng thái | Sub. Date (Soft copy) Ngày đệ trình (bản mềm) | Sub. Date (by Email) Ngày đệ trình (bằng Email) | Sub. Date (Hard copy) Ngày đệ trình (bản cứng) | Response Date Ngày phản hồi | Submit Date Ngày phát hành | Signed by Đã ký bởi | Response Date Ngày phản hồi (by Email) | Submit Date (Hard copy) Ngày phát hành (bản cứng) | Deadline to resubmit Hạn chót đệ trình lại | Actual resubmission Date Ngày đệ trình thực tế | Resubmission Status Assessment Đánh giá tình trạng đệ trình lại | Delayed Days Ngày chậm trễ |  | Base Reference Tham chiếu cơ sở | Latest Revision Phiên bản cuối | Need Submisson Cần đệ trình lại
1 | 5.10 | FAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0088 | 2024-01-17 | Request for approval material cable fire resistant shield for fire alarm system (Belden) | Đề nghị phê duyệt vật liệu cáp chống cháy cho hệ thống báo cháy (Belden) | C | 15 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2024-01-02 | 2024-01-11 | Mr Phong + Shimada | 2024-01-17 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-05-14 | Late Resubmission | 110 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0088 | FALSE
2 | 5.10 | FAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0093 | 2024-01-18 | Request for approval of conduit and accessories for fire alarm system (Cat Van Loi) | Đề nghị phê duyệt vật liệu ống thép luồn dây và phụ kiện cho hệ thống báo cháy (Cát Vạn Lợi) | A | 5 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2023-12-28 | 2024-12-29 | 2024-01-02 | Mr Hưởng + Phong | 2024-01-08 | 2024-01-08 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0093 | TRUE
3 | 5.10 | SCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0116 | 2024-01-29 | Request for approval of Material for Cable Tray & Accessories - Hai Nam | Đề nghị phê duyệt vật tư cho Máng cáp & Phụ Kiện - Hải Nam | A | 16 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 2024-01-12 | 2024-01-24 | Mr Phong + Tiệp | 2024-01-26 | 2024-01-26 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0116 | TRUE
4 | 5.10 | SCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0158 | 2024-02-15 | Request for approval of ICT cable - ELV System | Đề nghị phê duyệt vật tư cáp điện nhẹ - Hệ thống điện nhẹ | C | 11 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-25 | 2024-01-31 | 2024-02-05 | Mr Hưởng + Tiệp | 2024-02-07 | 2024-02-07 | 2024-02-14 | 2024-08-21 | Late Resubmission | 189 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0158 | FALSE
5 | 5.10 | FAS | MSS | LTIA-5.10-VIETUR-72160-RFA-MSS-0082 | 2024-04-29 | Request for approval for method statement of fire alarm system installation | Đề nghị phê duyệt thuyết minh biện pháp thi công hệ thống báo cháy | B | 8 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2024-04-05 | 2024-04-05 | 2024-04-08 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | Mr Phụng + Phong | 2024-05-29 | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 2024-07-19 | Late Resubmission | 43 |  | LTIA-5.10-VIETUR-72160-RFA-MSS-0082 | FALSE
6 | 5.10 | FAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0208 | 2024-05-02 | Request for approval of fire alarm equipment for fire alarm system | Đề nghị phê duyệt thiết bị báo cháy cho hệ thống báo cháy | B | 34 | 13 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-05-15 | 2024-05-15 | Mr Phong + Shimada | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-08-08 | Late Resubmission | 49 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0208 | FALSE
7 | 5.10 | MCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0219 | 2024-05-07 | Request for approval of list material and equipment for master clock system | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho hệ thống đồng hồ chủ | B | 22 | 1 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 2024-05-08 | 2024-05-08 | Mr Phong + Shimada | 2024-05-28 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-14 | Late Resubmission | 9 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0219 | FALSE
8 | 5.10 | FAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0088A | 2024-06-04 | Request for approval material cable fire resistant shield for fire alarm system (Belden) | Đề nghị phê duyệt vật liệu cáp chống cháy cho hệ thống báo cháy (Belden) | C | 29 | 8 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-06-11 | 2024-06-12 | Mr Phong + Shimada | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  | Not submit yet | 841 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0088 | TRUE | YES
9 | 5.10 | FAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0248 | 2024-06-06 | Request for approval material for accessories of GI conduit (EMT) for fire alarm system (Cat Van Loi) | Đề nghị phê duyệt vật tư về phụ kiện của ống thép GI luồn dây (EMT) cho hệ thống báo cháy (Cat Van Loi) | C | 20 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-06-04 | 2024-06-05 | Mr Hưởng + Shimada | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-25 |  | Not submit yet | 806 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0248 | TRUE | YES
10 | 5.10 | SCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0258 | 2024-06-17 | Request for approval Material of structured cabling system (SCS) | Đề nghị phê duyệt vật tư hệ thống cấu trúc mạng | C | 16 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2024-05-25 | 2024-05-25 | 2024-05-27 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Mr Phong + Shimada | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 2024-06-25 | 2024-09-18 | Late Resubmission | 85 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0258 | FALSE
11 | 5.10 | FAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0265 | 2024-06-24 | Request for approval of conduit and accessories for fire fighting alarm system Hung Phat brand | Đề nghị phê duyệt vật tư ống thép luồn dây và phụ kiện cho hệ thống báo cháy nhãn hiệu Hưng Phát | A | 9 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | Mr Phong + Shimada | 2024-06-21 | 2024-06-22 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0265 | TRUE
12 | 5.10 | MCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0219A | 2024-07-01 | Request for approval of list material and equipment for master clock system | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho hệ thống đồng hồ chủ | A | 15 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2024-06-07 | 2024-06-07 | 2024-06-10 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | Mr Phong + Shimada | 2024-06-26 | 2024-06-27 |  | 2025-11-12 |  |  |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0219 | FALSE
13 | 5.10 | IMM | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0277 | 2024-07-02 | Request for approval of equipment and accessories for Immigration system (IMM) | Đề nghị phê duyệt thiết bị và phụ kiện cho hệ thống Công an cửa khẩu (IMM) | B | 24 | 3 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 2024-06-28 | 2024-07-05 | Mr Phong + Shimada | 2024-12-06 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2025-08-14 | Late Resubmission | 241 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0277 | FALSE
14 | 5.10 | SCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0271 | 2024-07-05 | Request for approval of ICT cable of Item PMR, PAS & IMM - ELV system | Đề nghị phê duyệt vật tư cáp điện nhẹ của hạng mục PMR, PAS và IMM - Hệ thống điện nhẹ | A | 10 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 2024-06-24 | Mr Phong + Shimada | 2024-06-26 | 2024-06-27 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0271 | TRUE
15 | 5.10 | ACS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0305 | 2024-07-19 | Request for approval Materials of Access Control System (ACS) | Đề nghị phê duyệt vật tư hệ thống kiểm soát cửa ra vào | C | 33 | 12 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-06-28 | 2024-07-11 | 2024-07-31 | Mr Phong + Shimada + Kuroda | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 2024-09-27 | Late Resubmission | 30 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0305 | FALSE
16 | 5.10 | PAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0307 | 2024-07-24 | Request for approval of equipment and all mounting accessories for Public address system (PAS) | Yêu cầu phê duyệt thiết bị và tất cả các phụ kiện lắp đặt cho hệ thống âm thanh công cộng (PAS) | C | 22 | 1 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 2024-07-18 | 2024-07-25 | Mr Phong + Kuroda | 2024-08-02 | 2024-08-07 | 2024-08-14 | 2024-10-30 | Late Resubmission | 77 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0307 | FALSE
17 | 5.10 | FAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-72160-RFA-MSS-0082A | 2024-08-12 | Request for approval for method statement of fire alarm system installation | Đề nghị phê duyệt thuyết minh biện pháp thi công hệ thống báo cháy | A | 22 | 1 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2024-07-19 | 2024-07-19 | 2024-07-22 | 2024-08-02 | 2024-08-13 | Mr Phong + Shimada | 2024-08-20 | 2024-07-19 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-72160-RFA-MSS-0082 | TRUE
18 | 5.10 | FAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0318 | 2024-08-14 | Request for approval material cable fire resistant shield for fire alarm system (Norden) | Đề nghị phê duyệt vật liệu cáp chống cháy cho hệ thống báo cháy (Norden) | A | 7 | 0 | X | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-30 | 2024-07-31 | Mr Phong + Shimada + Kuroda | 2024-08-12 | 2024-08-13 |  |  |  |  | 1/2/2025 Update => 0318A | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0318 | FALSE
19 | 5.10 | FAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0320 | 2024-08-14 | Request for approval for accessories of GI conduit and equipment mounting (Cat Van Loi) for fire alarm system | Đề nghị phê duyệt vật tư về phụ kiện ống thép GI luồn dây và giá treo thiết bị (Cát Vạn Lợi) cho hệ thống báo cháy | A | 12 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | Mr Phong + Shimada | 2024-08-15 | 2024-08-16 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0320 | TRUE
20 | 5.10 | FAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0208A | 2024-08-29 | Request for approval of fire alarm equipment for fire alarm system | Đề nghị phê duyệt thiết bị báo cháy cho hệ thống báo cháy | A | 18 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-08 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | Mr Phong + Shimada | 2024-09-10 | 2024-09-11 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0208 | TRUE
21 | 5.10 | MCS | MSS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MSS-0123 | 2024-09-05 | Request for approval of installation methods master clock system | Đề nghị phê duyệt biện pháp thi công lắp đặt hệ thống đồng hồ chủ | B | 15 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2024-08-14 | 2024-08-14 | 2024-08-15 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | Mr Cường + Shimada | 2024-09-13 | 2024-09-13 | 2024-09-20 | 2024-10-16 | Late Resubmission | 26 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MSS-0123 | FALSE
22 | 5.10 | SCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0158A | 2024-09-11 | Request for approval of ICT cable - ELV system | Đề nghị phê duyệt vật tư cáp điện nhẹ - Hệ thống điện nhẹ | C | 58 | 37 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-08-21 | 2024-09-04 | 2024-10-18 | Mr Phong + Shimada | 2024-10-23 | 2024-10-25 | 2024-11-01 | 2024-11-07 | Late Resubmission | 6 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0158 | FALSE
23 | 5.10 | PAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0307A | 2024-11-20 | Request for approval of equipment and all mounting accessories for Public address system (PAS) | Yêu cầu phê duyệt thiết bị và tất cả các phụ kiện lắp đặt cho hệ thống âm thanh công cộng (PAS) | A | 21 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | Mr Phong + Shimada | 2025-11-24 | 2024-11-25 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0307 | TRUE
24 | 5.10 | SCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0258A | 2024-10-10 | Request for approval Material of structured cabling system (SCS) | Đề nghị phê duyệt vật tư hệ thống cấu trúc mạng | C | 50 | 29 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-10-02 | 2024-11-08 | Mr Phong + Shimada | 2024-11-21 | 2024-11-21 | 2024-11-28 | 2025-03-03 | Late Resubmission | 95 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0258 | FALSE
25 | 5.10 | ACS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0305A | 2024-10-21 | Request for approval Materials of Access Control System (ACS) | Đề nghị phê duyệt vật tư hệ thống kiểm soát cửa ra vào | B | 29 | 8 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2024-09-27 | 2024-09-27 | 2024-09-30 | 2024-10-11 | 2024-10-29 | Mr Cường + Shimada | 2024-11-13 | 2024-11-13 | 2024-11-20 | 2024-12-04 | Late Resubmission | 14 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0305 | FALSE
26 | 5.10 | MCS | MSS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MSS-0123A | 2024-11-06 | Request for approval of installation methods master clock system | Đề nghị phê duyệt biện pháp thi công lắp đặt hệ thống đồng hồ chủ | A | 9 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-16 | 2024-10-24 | 2024-10-25 | Mr Cường + Shimada | 2024-10-29 | 2024-10-30 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MSS-0123 | TRUE
27 | 5.10 | SCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0158B | 2024-11-28 | Request for approval of ICT cable - ELV system | Đề nghị phê duyệt vật tư cáp điện nhẹ - Hệ thống điện nhẹ | C | 35 | 14 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-22 | 2024-12-12 | Mr Hiếu + Kuroda | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-09 | Late Resubmission | 3 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0158 | FALSE
28 | 5.10 | SCS PMR | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0409 | 2024-12-09 | Request for approval of additional ICT cable of Item PMR - ELV system | Đề nghị phê duyệt bổ sung vật tư cáp điện nhẹ của hạng mục PMR - Hệ thống điện nhẹ | A | 14 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-12-02 | 2024-12-02 | Mr Phong + Shimada | 2024-12-20 | 2024-12-23 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0409 | TRUE
29 | 5.10 | ACS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0305B | 2024-12-25 | Request for approval Materials of Access Control System (ACS) | Đề nghị phê duyệt vật tư hệ thống kiểm soát cửa ra vào | A | 17 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-17 | 2024-12-21 | Mr Cường + Kuroda | 2025-01-08 | 2025-01-13 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0305 | TRUE
30 | 5.10 | FAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0318A | 2025-01-23 | Request for approval material cable fire resistant shield for fire alarm system (Norden) | Đề nghị phê duyệt vật liệu cáp chống cháy cho hệ thống báo cháy (Norden) | A | 7 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2025-01-08 | 2025-01-09 | Mr Phong + Shimada | 2025-02-07 | 2025-02-12 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0318 | TRUE
31 | 5.10 | SCS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0328 | 2024-12-30 | Report for site inspection on the installation for junction box and data outlet connection | Báo cáo kiểm tra thực tế phương án lắp đặt hộp đấu nối và kết nối ổ cắm dữ liệu | A | 12 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 2024-12-21 | Mr Phong + Kuroda | 2025-01-02 | 2025-01-03 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0328 | TRUE
32 | 5.10 | SCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0158C | 2025-01-31 | Request for approval of ICT cable - ELV system | Đề nghị phê duyệt vật tư cáp điện nhẹ - Hệ thống điện nhẹ | A | 27 | 6 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 2025-01-10 | 2025-01-24 | 2025-02-06 | Mr Shimada + Kuroda | 2025-02-07 | 2025-02-12 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0158 | TRUE
33 | 5.10 | PAS IMM PMR | MSS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MSS-0153 | 2025-02-10 | Request for approval of method statement installation of the public address system, immigration system, professional mobile radio | Đề nghị phê duyệt thuyết minh biện pháp thi công lắp đặt hệ thống phát thanh công cộng, công an cửa khẩu, bộ đàm | A | 29 | 8 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-02-04 | 2025-02-18 | Mr Phong + Shimada | 2025-03-14 | 2025-03-21 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MSS-0153 | TRUE
34 | 5.10 | FAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0468 | 2025-02-25 | Request for approval additional of fire alarm equipment for fire alarm system | Đề nghị phê duyệt bổ sung thiết bị báo cháy cho hệ thống báo cháy | A | 8 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-02-04 | 2025-02-12 | 2025-02-12 | Mr Phong + Kuroda | 2025-03-14 | 2025-03-21 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0468 | TRUE
35 | 5.10 | SCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0258B | 2025-03-25 | Request for approval Material of structured cabling system (SCS) | Đề nghị phê duyệt vật tư hệ thống cấu trúc mạng | A | 10 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 2025-03-13 | 2025-03-14 | Mr Phong + Kuroda | 2025-03-20 | 2025-03-21 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0258 | TRUE
36 | 5.10 | FAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0519 | 2025-04-23 | Request for approval additional material cable fire resistant shield for fire alarm system (Norden) | Đề nghị phê duyệt bổ sung vật liệu cáp chống cháy cho hệ thống báo cháy (Norden) | A | 7 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-04-02 | 2025-04-09 | 2025-04-09 | Mr Phong + Shimada | 2025-04-25 | 2025-04-25 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0519 | TRUE
37 | 5.10 | ACS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0535 | 2025-05-01 | Request for approval of additional Materials for the Access Control System (ACS) | Đề nghị phê duyệt bổ sung vật tư hệ thống kiểm soát cửa ra vào (ACS) | A | 19 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-22 | 2025-04-29 | Mr Phong + Kuroda | 2025-05-13 | 2025-05-13 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0535 | TRUE
38 | 5.10 | SCS SCADA | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0432 | 2025-05-07 | Request for approval media converters for SCS system and SCADA system | Đề nghị phê duyệt thiết bị chuyển đổi quang điện cho hệ SCS và hệ SCADA | C | 20 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-29 | 2025-05-06 | Mr Phong + Kuroda | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 2025-05-23 |  | Not submit yet | 504 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0432 | TRUE | YES
39 | 5.10 | HBMS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0556 | 2025-05-19 | Request for approval of HBMS Management software in DC2 (install in visual server) High BMS Management Software for central management and 3rd party system interation | Đề nghị phê duyệt phần mềm quản lý HBMS tại DC2 (cài đặt trên máy chủ ảo) Phần mềm tích hợp quản lý tòa nhà bậc cao cho trung tâm quản lý và tích hợp các hệ thống phụ bao gồm các tính năng | C | 26 | 5 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-05-16 | 2025-05-24 | Mr Phong + Kuroda | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-07-16 | Late Resubmission | 33 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0556 | FALSE
40 | 5.10 | IMM | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0277A | 2025-09-04 | Request for approval of equipment and accessories for Immigration system (IMM) | Đề nghị phê duyệt thiết bị và phụ kiện cho hệ thống Công an cửa khẩu (IMM) | A | 5 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 2025-08-19 | Mr Phong + Kuroda | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2025-09-19 |  | Not submit yet | 385 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0277 | TRUE | YES
41 | 5.10 | ACS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0440 | 2025-07-14 | Request for approval of the shop drawings of the Interface Box of the ACS | Yêu cầu phê duyệt bản vẽ chế tạo hộp giao tiếp hệ ACS. | A | 4 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | 2025-06-27 | 2025-06-27 | Mr Phong + Kuroda | 2025-07-07 | 2025-07-08 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0440 | TRUE
42 | 5.10 | SCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0584 | 2025-06-16 | Request for approval Additional Materials of Structured Cabling System - Floor-mounted data outlets. | Đề nghị phê duyệt Vật tư bổ sung Hệ thống cáp cấu trúc mạng - Ổ cắm mạng âm sàn | A | 31 | 10 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-05-24 | 2025-05-24 | 2025-05-26 | 2025-06-06 | 2025-06-26 | Mr Phong + Shimada | 2025-07-11 | 2025-07-15 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0584 | TRUE
43 | 5.10 | HBMS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0556A | 2025-08-06 | Request for approval of HBMS Management software in DC2 (install in visual server) High BMS Management Software for central management and 3rd party system interation | Đề nghị phê duyệt phần mềm quản lý HBMS tại DC2 (cài đặt trên máy chủ ảo) Phần mềm tích hợp quản lý tòa nhà bậc cao cho trung tâm quản lý và tích hợp các hệ thống phụ bao gồm các tính năng | C | 41 | 20 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-29 | 2025-08-26 | Mr Phong + Kuroda | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 2025-12-09 | 2026-03-16 | Late Resubmission | 97 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0556 | FALSE
44 | 5.10 | FAS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0523 | 2025-08-19 | Request for approval of Fire Alarm Control Panel Fabrication Drawing For Fire Alarm System + Section 70000 - Extra low voltage system/72160 - Fire Alarm system. | Đề nghị phê duyệt Bản Vẽ Chế Tạo Tủ Báo Cháy Cho Hệ Thống Báo Cháy + Phần 70000 - Hệ thống điện nhẹ ELV / 72160 - Hệ thống báo cháy. | A | 85 | 64 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 2025-08-08 | 2025-10-22 | Mr Phong + Kuroda | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2025-11-18 |  | Not submit yet | 325 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0523 | TRUE | YES
45 | 5.10 | DNE | MSS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MSS-0203 |  | Request for approval of standard numbering system for cable and equipment identification tags | Đệ trình quy định đánh số tên nhãn cáp và thiết bị |  | 422 |  | X | [6 empty] | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-13 | [9 empty] | 08/28/2025 Withdraw | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MSS-0203 | FALSE
46 | 5.10 | SCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0655 | 2025-10-15 | Request for approval Materials of Structured Cabling System (SCS) - Rack cabinet in the Entrance Facility room (EF Room) | Đề nghị phê duyệt vật tư Hệ thống cấu trúc mạng - Tủ Rack trong phòng tập điểm kết nối (Phòng EF) | A | 9 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-08-18 | 2025-08-18 | 2025-09-24 | 2025-09-03 | 2025-10-03 | Mr Phong + Kuroda | 2025-10-29 | 2025-11-04 |  |  |  |  | 9/24/2025 Update | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0655 | TRUE
47 | 5.10 | SCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0660 | 2025-09-24 | Request for approval of additional materials for Cable tray and Accessories Cat Van Loi | Đề nghị phê duyệt bổ sung vật tư Máng cáp và phụ kiện Cát Vạn Lợi | A | 12 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 2025-09-15 | Mr Phong + Kuroda | 2025-09-29 | 2025-09-30 |  |  |  |  | 9/3/2025 Update | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0660 | TRUE
48 | 5.10 | ACS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0565 | 2025-09-12 | Request for approval of the scope of work and the quantity of ACS workstations belonging to P5.10 | Đề nghị phê duyệt phạm vi và số lượng cung cấp máy tính trạm hệ ACS thuộc gói 5.10 | A | 25 | 4 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 2025-09-04 | 2025-09-16 | Mr Phong + Kuroda | 2025-10-07 | 2025-10-14 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0565 | TRUE
49 | 5.10 | ACS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0568 | 2025-09-29 | Request for approval of the drawings of the Interface Box of the ACS for the Duress button and the Elevator | Yêu cầu phê duyệt bản vẽ chế tạo hộp giao tiếp hệ ACS dùng cho nút nhấn khẩn và thang máy. | A | 16 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-09-06 | 2025-09-06 | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | Mr Phong + Kuroda | 2025-10-07 | 2025-10-16 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0568 | TRUE
50 | 5.10 | MCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0219B | 2025-12-03 | Request for approval of list material and equipment for master clock system | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho hệ thống đồng hồ chủ | A | 2 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-11-12 | 2025-07-10 | 2025-11-14 | Mr Cường + Kuroda | 2025-12-11 | 2025-11-11 |  |  |  |  | 9/22/2025 Update 11/12/2025 Update | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0219 | TRUE
51 | 5.10 | ACS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0675 | 2025-10-02 | Request for approval of additional Materials for the Access Control System (ACS) | Đề nghị phê duyệt vật tư bổ sung cho hệ thống kiểm soát cửa ra vào | A | 7 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | Mr Phong + Kuroda | 2025-10-01 | 2025-10-03 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0675 | TRUE
52 | 5.10 | ACS | ICD | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0589 | 2025-10-10 | Request for approval of Interface Control Document (ICD) of SACS System. | Đề nghị phê duyệt Tài liệu kiểm soát Giao diện (ICD) của hệ thống SACS. | C | 62 | 41 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-10-02 | 2025-11-20 | Mr Phong + Kuroda | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-11 |  | Not submit yet | 302 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0589 | TRUE | YES
53 | 5.10 | MCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0700 |  | Request for approval equipment for master clock system. | Đề nghị phê duyệt thiết bị cho hệ thống đồng hồ chủ |  | 353 |  | X | [6 empty] | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-21 | [9 empty] | 11/28/2025 Withdraw | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0700 | FALSE
54 | 5.10 | FAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0696 | 2026-01-30 | Request for approval Fire Alarm System (FAS) – Workstation. | Đề nghị phê duyệt vật tư hệ thống báo cháy – Máy Trạm. | A | 1 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2026-01-09 | 2025-11-04 | 2026-01-10 | Mr Phong + Kuroda | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-11 |  | Not submit yet | 212 | 1/9/2026 Update | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0696 | FALSE
55 | 5.10 | SCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0706 | 2025-11-20 | Request for approval of Floor-Mounted data outlets for Raised Floor Area | Đề nghị phê duyệt Ổ cắm dữ liệu âm sàn cho khu vực sàn nâng | A | 25 | 4 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-11-12 | 2025-11-24 | Mr Phong + Kuroda | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-16 |  | Not submit yet | 297 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0706 | TRUE | YES
56 | 5.10 | ACS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0631 | 2025-12-04 | Request for approval of the drawings of the Interface Box of the ACS (Supplement according to instruction number: LTIA-5.10-PMU-IBE-ICT-ELV-0009) | Yêu cầu phê duyệt bản vẽ chế tạo hộp giao tiếp hệ ACS (Bổ sung theo chỉ thị số: LTIA-5.10-PMU-IBE-ICT-ELV-0009) | B | 12 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | Mr Phong + Kuroda | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | Timely Response |  |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0631 | FALSE
57 | 5.10 | IMM | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0720 | 2026-01-15 | Request for approval of equipment for Immigration system (IMM) - Phase 2 | Đề nghị phê duyệt thiết bị hệ thống Công An cửa khẩu (IMM) - Đợt 2 | A | 1 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-12-25 | 2025-11-24 | 2025-12-26 | Mr Phong + Kuroda | 2026-01-06 | 2026-01-07 |  |  |  |  | 12/25/2025 Update | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0720 | TRUE
58 | 5.10 | SCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0708 | 2026-04-27 | Request for approval of additional Shielded RJ45 CAT6A plug for CAT6A cable | Đề nghị phê duyệt bổ sung Đầu cắm RJ45 CAT6A có che chắn dùng cho cáp CAT6A | A | 0 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2026-04-06 | 2025-12-02 | 2026-04-06 | Mr Phong + Kuroda | 2026-04-22 | 2025-12-08 |  |  |  |  | 4/6/2026 Update | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0708 | TRUE
59 | 5.10 | SCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0734 | 2026-01-31 | Request for approval of additional Materials of Structured Cabling System - SCS | Đề nghị phê duyệt Vật tư bổ sung của Hệ cấu trúc cáp - SCS | A | 4 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-01-10 | 2025-12-17 | 2026-01-14 | Mr Phong + Kuroda | 2026-06-04 | 2026-06-08 |  |  |  |  | 1/10/2026 Update | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0734 | TRUE
60 | 5.10 | HBMS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0556B | 2026-04-06 | Request for approval of HBMS Management software in DC2 (install in visual server) High BMS Management Software for central management and 3rd party system interation | Đề nghị phê duyệt phần mềm quản lý HBMS tại DC2 (cài đặt trên máy chủ ảo) Phần mềm tích hợp quản lý tòa nhà bậc cao cho trung tâm quản lý và tích hợp các hệ thống phụ bao gồm các tính năng | A | 1 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2026-03-16 | 2025-12-17 | 2026-03-17 | Mr Phong + Kuroda | 2026-06-02 | 2026-06-02 |  |  |  |  | 3/16/2026 Update | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0556 | TRUE
61 | 5.10 | ACS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0631A | 2026-01-06 | Request for approval of the drawings of the Interface Box of the ACS (Supplement according to instruction number: LTIA-5.10-PMU-IBE-ICT-ELV-0009) | Yêu cầu phê duyệt bản vẽ chế tạo hộp giao tiếp hệ ACS (Bổ sung theo chỉ thị số: LTIA-5.10-PMU-IBE-ICT-ELV-0009) | A | 8 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 2025-12-16 | 2025-12-08 | 2025-12-24 | Mr Long + Kuroda | 2026-01-08 | 2026-01-09 | [5 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0631 | TRUE
62 | 5.10 | SCS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0654 | 2026-01-08 | Request for approval for Measurement Equipment of ICT cable - ELV System | Đề nghị phê duyệt Thiết bị đo cáp điện nhẹ - Hệ thống điện nhẹ | B | 34 | 13 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 2026-01-21 | Mr Phong + Kuroda | 2026-05-20 |  | 2026-05-28 |  | Not submit yet | 134 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0654 | TRUE | YES
63 | 5.10 | IMM | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0774 | 2026-05-19 | Request for approval of workstation for Immigration system (IMM) | Yêu cầu phê duyệt máy trạm cho hệ thống Công An cửa khẩu (IMM) | A | 15 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | Mr Phong + Kuroda |  |  | FALSE |  |  |  |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0774 | TRUE
64 | 5.11 | IPTV | MAS | LTIA-5.11-LTICT-72110-RFA-MAS-0001 | 2025-10-22 | Request for approval of equiment for IP Television (IPTV) | Đề nghị phê duyệt thiết bị cho Hệ thống phát hình IP (IPTV) | A | 9 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-09-09 | 2025-08-18 | 2025-10-01 | 2025-09-19 | 2025-10-10 | Mr Phong + Kuroda | 2025-09-30 | [5 empty] | 10/1/2025 Update | LTIA-5.11-LTICT-72110-RFA-MAS-0001 | TRUE
65 | 5.11 | SCS | MAS | LTIA-5.11-LTICT-72110-RFA-MAS-0002 | 2025-12-08 | Request for approval of list material and equiment for Structured Cable System (SCS) | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho Hệ thống cấu trúc cáp mạng (SCS) | A | 0 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-09-10 | 2025-08-19 | 2025-11-17 | 2025-09-22 | 2025-10-10 | Mr Phong + Kuroda | 2025-09-30 | [5 empty] | 10/1/2025 Update 11/17/2025 Update | LTIA-5.11-LTICT-72110-RFA-MAS-0002 | TRUE
66 | 5.11 | CCTV | MAS | LTIA-5.11-LTICT-72120-RFA-MAS-0003 | 2025-11-27 | Request for approval of list material and equiment for CCTV | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho Hệ thống camera giám sát (CCTV) | A | 46 | 25 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-11-06 | 2025-10-23 | 2025-12-22 | Mr Phong + Long + Kuroda | 2025-10-25 | [5 empty] | 10/16/2025: Đã comment 11/06/2025: Send comments to Contractor | LTIA-5.11-LTICT-72120-RFA-MAS-0003 | TRUE
67 | 5.11 | AGAC | MAS | LTIA-5.11-LTICT-72120-RFA-MAS-0004 | 2025-12-08 | Request for approval of list material and equiment for Automated Gate Access Control (AGAC) | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho Hệ thống cửa truy cập tự động (AGAC) | A | 0 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-10-14 | 2025-10-08 | 2025-11-17 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | Mr Phong + Chiến + Kuroda | 2025-10-28 | [5 empty] | 10/1/2025 Update 11/17/2025 Update | LTIA-5.11-LTICT-72120-RFA-MAS-0004 | TRUE
68 | 5.11 | DCH | MAS | LTIA-5.11-LTICT-72040-RFA-MAS-0005 | 2025-10-21 | Request for approval of list material and equiment for Data Communication Hardware (DCH). | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho Thiết bị phần cứng truyền thông dữ liệu (DCH) | A | 1 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | 2025-09-19 | 2025-10-01 | Mr Phong + Kuroda | 2025-09-18 | 2025-10-27 |  |  |  |  | 9/30/2025 Update | LTIA-5.11-LTICT-72040-RFA-MAS-0005 | TRUE
69 | 5.11 | DNE | MAS | LTIA-5.11-LTICT-72020-RFA-MAS-0006 | 2025-10-21 | Request for approval of list material and equiment for Data Communication Network (DNE). | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho Thiết bị mạng truyền thông dữ liệu (DNE) | A | 1 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-10-01 | Mr Phong + Kuroda | 2025-09-18 | 2025-10-27 |  |  |  |  | 9/30/2025 Update | LTIA-5.11-LTICT-72020-RFA-MAS-0006 | TRUE
70 | 5.11 | WDNE | MAS | LTIA-5.11-LTICT-72030-RFA-MAS-0007 | 2025-10-21 | Request for approval of list material and equiment for Wireless Data Network Equipment (WDNE) | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho Thiết bị mạng truyền thông dữ liệu không dây (WDNE) | A | 1 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-09-15 | 2025-09-09 | 2025-09-30 | 2025-09-18 | 2025-10-01 | Mr Phong + Kuroda | 2025-09-18 | 2025-10-27 |  |  |  |  | 9/30/2025 Update | LTIA-5.11-LTICT-72030-RFA-MAS-0007 | TRUE
71 | 5.11 | TOIP | MAS | LTIA-5.11-LTICT-72090-RFA-MAS-0008 | 2025-12-01 | Request for approval of list material and equiment for Telephone Over IP (TOIP) | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho Hệ thống điện thoại IP (TOIP) | A | 0 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-09-10 | 2025-08-19 | 2025-11-10 | 2025-09-23 | 2025-10-10 | Mr Phong + Kuroda | 2025-09-30 | 2025-10-10 |  |  |  |  | 10/1/2025 Update 11/10/2025 Update | LTIA-5.11-LTICT-72090-RFA-MAS-0008 | TRUE
72 | 5.11 | PMR | MAS | LTIA-5.11-LTICT-72120-RFA-MAS-0009 | 2025-11-04 | Request for approval of list material and equiment for Professional Mobile Radio (PMR) | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho Hệ thống bộ đàm (PMR) | A | 21 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-10-14 | 2025-10-08 | 2025-10-14 | 2025-10-27 | 2025-11-04 | Mr Phong + Chiến + Kuroda | 2025-10-28 | [5 empty] | 10/14/2025 Update | LTIA-5.11-LTICT-72120-RFA-MAS-0009 | TRUE
73 | 5.11 | PPS | MAS | LTIA-5.11-LTICT-71000-RFA-MAS-0010 | 2026-02-16 | Request for approval of list material and equiment for Passenger Processing System (PPS) | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho Hệ thống xử lý hành khách (PPS) | A | 2 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2025-10-17 | 2025-10-16 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-28 | Mr Phong + Chiến + Kuroda |  |  | FALSE |  |  |  | 11/18/2025: Reject 11/18/2025: Send comments to Contractor 11/25/2025 Upgrade 12/16/2025: Reject 1/16/2026 Upgrade 1/20/2026: Đã comment 2/9/2026: duyệt A (tách phần mềm ra trình riêng) | LTIA-5.11-LTICT-71000-RFA-MAS-0010 | TRUE
74 | 5.11 | TOLL | MAS | LTIA-5.11-LTICT-71110-RFA-MAS-0011 | 2026-02-19 | Request for approval of list material and equipment for Toll collection system | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho Hệ thống thu phí | A | 13 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-01-29 | 2025-10-10 | 2026-01-29 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | Mr Phong + Chiến + Kuroda |  |  | FALSE |  |  |  | 10/23/2025: Đã comment 11/17/2025 Upgrade 11/27/2025: Send comments to Contractor 12/15/2025 Upgrade 2/9/2026: duyệt A (tách phần mềm ra trình riêng) 7/13/2026 Update => 5 mục vật tư chuyển sang MAS-0018 | LTIA-5.11-LTICT-71110-RFA-MAS-0011 | TRUE
75 | 5.11 | Smart Parking | MAS | LTIA-5.11-LTICT-72190-RFA-MAS-0012 | 2026-01-07 | Request for approval of list material and equipment for Smart Parking system | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho Hệ thống quản lý bãi đậu xe thông minh (Smart parking) | A | 41 | 20 |  | Link | Link |  |  |  |  | 2025-10-10 | 2025-10-10 | 2025-12-17 | 2026-01-27 | 2026-01-27 | Mr Phong + Kuroda |  |  | FALSE |  |  |  | 10/24/2025: Đã comment 11/25/2025 Upgrade 11/27/2025: Send comments to Contractor 12/4/2025 Upgrade 12/17/2025 Upgrade 1/27/2026: duyệt A (tách phần mềm ra trình riêng) | LTIA-5.11-LTICT-72190-RFA-MAS-0012 | TRUE
76 | 5.11 | DNE | MAS | LTIA-5.11-LTICT-72010-RFA-MAS-0013 | 2025-12-10 | Request for approval of list material and equipment for Data Communication Network (DNE). | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho Thiết bị mạng truyền thông dữ liệu (DNE) | A | 21 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | Mr Phong + Kuroda | 2025-12-11 | [5 empty] | 11/25/2025: Đã comment 11/27/2025: Send comments to Contractor 12/1/2025 Upgrade | LTIA-5.11-LTICT-72010-RFA-MAS-0013 | TRUE
77 | 5.11 |  | MAS | LTIA-5.11LTICT-RFA-MAS-ACCESSORIES-001 |  | Request for Approval of Materials and Accessories Submittal for PPS, IPTV, WDNE, ToIP, CCTV and PMR Systems | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và phụ kiện cho các hệ thống PPS, IPTV, WDNE, ToIP, CCTV và PMR |  |  |  | X | Link | Link |  |  |  |  | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | [9 empty] | Withdraw 4/23/2026 Update => MAS-0014 | LTIA-5.11LTICT-RFA-MAS-ACCESSORIES-001 | FALSE
78 | 5.11 |  | MAS | LTIA-5.11-LTICT-RFA-MAS-0014 | 2026-07-07 | Request for Approval of Materials and Accessories Submittal for PPS, IPTV, WDNE, ToIP, CCTV and PMR Systems | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và phụ kiện cho các hệ thống PPS, IPTV, WDNE, ToIP, CCTV và PMR | B | 8 | 0 | X | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-05-05 | 2026-04-23 | 2026-06-16 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | Mr Cường + Kuroda |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | Withdraw 29/5/2026 JAC Đã gửi comments qua mail cho nhà thầu điều chỉnh 6/1/2026 Update 6/16/2026 Update 7/3/2026 Họp bên PNCN1 => bộ này sẽ withdraw => mockup và biên bản thi công hiện trường 7/7/2026 Withdraw | LTIA-5.11-LTICT-RFA-MAS-0014 | FALSE
79 | 5.11 | CCTV | MAS | LTIA-5.11-LTICT-72102-RFA-MAS-0015 | 2026-05-13 | Request for approval of list material and equiment for CCTV | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho Hệ thống camera giám sát (CCTV) | A | 13 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 2026-05-05 | 2026-05-05 | Mr Phong + Kuroda | 2026-05-11 |  |  | 2026-06-12 |  |  | 4/24/2026: Đã duyệt A 5/24/2026: Updated Đang chờ nhà thầu yêu cầu nhà cung cấp phát hành thư đảm bảo support đến 10 năm 6/12/2026 Updated => 0015A 7/27/2026: đã ký A | LTIA-5.11-LTICT-72102-RFA-MAS-0015 | TRUE
80 | 5.11 | TOLL | MAS | LTIA-5.11-LTICT-71110-RFA-MAS-0016 | 2026-06-10 | Request for approval of list material and equipment for Toll collection system | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho Hệ thống thu phí | A | 12 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Mr Phong + Kuroda |  |  | FALSE |  |  |  | 5/22/2026: Đã ký A 7/13/2026: PMU mất hồ sơ nhờ ký lại | LTIA-5.11-LTICT-71110-RFA-MAS-0016 | TRUE
81 | 5.11 | PPS | MAS | LTIA-5.11-LTICT-71000-RFA-MAS-0017 |  | Request for approval of list material and equiment for Passenger Processing System (PPS) | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho Hệ thống xử lý hành khách (PPS) |  |  |  | X | Link | Link |  |  |  |  | 2026-05-24 | 2026-05-24 | 2026-05-24 | [6 empty] | 2026-06-12 |  |  | 6/12/2026 Updated => 0017A | LTIA-5.11-LTICT-71000-RFA-MAS-0017 | FALSE
82 | 5.11 |  | GEN | LTIA-5.11-LTICT-10000-RFA-GEN-0001 | 2025-09-30 | Request for approval of the Quality Control Plan | Yêu cầu phê duyệt Kế hoạch quản lý chất lượng | A | 13 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Mr Phong + Tiệp | 2025-09-24 | [6 empty] | LTIA-5.11-LTICT-10000-RFA-GEN-0001 | TRUE
83 | 5.11 |  | GEN | LTIA-5.11-LTICT-10000-RFA-GEN-0002 | 2025-09-30 | Request for approval of the Communication plan for the project | Yêu cầu phê duyệt kế hoạch giao tiếp tại dự án | A | 13 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | Mr Phong + Tùng + Tiệp | 2025-09-24 | [6 empty] | LTIA-5.11-LTICT-10000-RFA-GEN-0002 | TRUE
84 | 5.11 |  | GEN | LTIA-5.11-LTICT-10000-RFA-GEN-0003 | 2025-11-19 | Request for approval of the Occupational Health and Safety Plan | Yêu cầu phê duyệt Kế hoạch an toàn lao động | A | 5 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | Mr Tâm + Bảo | 2025-11-06 | [6 empty] | LTIA-5.11-LTICT-10000-RFA-GEN-0003 | TRUE
85 | 5.11 |  | GEN | LTIA-5.11-LTICT-10000-RFA-GEN-0004 | 2026-06-01 | Request for Approval of Forms Used in Project Quality Management (Software). | Yêu cầu phê duyệt Biểu mẫu sử dụng trong quản lý chất lượng dự án (Phần mềm). | A | 21 | 0 | X | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | Mr Phong + Kuroda |  |  | FALSE | 2026-06-19 |  |  | 5/22/2026: Đã ký B 6/19/2026 Update => 0004A | LTIA-5.11-LTICT-10000-RFA-GEN-0004 | FALSE
86 | 5.11 |  | GEN | LTIA-5.11-LTICT-10000-RFA-GEN-0005 | 2026-06-08 | Request for Approval of Project Organization Structure and Personnel | Đề nghị phê duyệt Cơ cấu tổ chức và nhân sự thực hiện dự án |  | 144 | 123 | O | Link | Link |  |  |  |  | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | [9 empty] | Out of scope ICT | LTIA-5.11-LTICT-10000-RFA-GEN-0005 | TRUE
87 | 5.11 | AODB | ICD | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0001 | 2025-12-04 | Request for approval of the Airport Operations Database (AODB) Interface Control Document (ICD) Package 5.11 | Yêu cầu phê duyệt tài liệu kiểm soát giao diện (ICD) của hệ thống cơ sở dữ liệu điều hành sân bay (AODB) thuộc gói 5.11 | C | 330 | 309 | X | Link | Link |  |  |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | [9 empty] | Withdraw | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0001 | FALSE
88 | 5.11 | PPS | ICD | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0002 | 2026-04-16 | Request for Approval of Interface, Functionality, and Design Documents for the SBD-BHS Component under the PPS System (Package 5.11) | Yêu cầu phê duyệt các tài liệu giao tiếp, chức năng và thiết kế hạng mục SBD-BHS thuộc hệ thống PPS (Gói thầu 5.11) | B | 26 | 5 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 2026-04-21 | Mr Phong + Kuroda |  |  | 2026-04-28 |  |  |  | JAC Reject Cần phối giữa hãng (daifuku) + wonderland + M8M (phụ trách Mr. Hiệp + Mr. Truyền) Để update lại hồ sơ 3/25/2026: Contractor Submit updated 4/8/2026: Đã comment và gửi cho CNC phê duyệt B Đã ký duyệt B | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0002 | TRUE | YES
89 | 5.11 |  | OTH | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0003 |  | Request for approval of the design mix for cement concrete, the cement concrete batching plant, and the construction steel sources serving Package 5.11 | Đề nghị phê duyệt thiết kế cấp phối bê tông xi măng, trạm trộn bê tông xi măng và nguồn thép xây dựng phục vụ gói thầu 5.11 |  |  |  | X | Link | Link |  |  |  |  | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | [9 empty] | Out of scope ICT Withdraw | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0003 | FALSE
90 | 5.11 | PPS | ICD | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0004 | 2026-02-25 | Request approval of design models and IP/VLAN address allocation for the BHS system | Yêu cầu phê duyệt các mô hình thiết kế, phân bổ địa chỉ IP/Vlan cho hệ thống BHS | C | 48 | 27 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-13 | 2026-03-24 | Mr Phong + Kuroda |  |  | 2026-03-31 |  |  |  | 2/9/2026 Đã Comments Reject | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0004 | TRUE | YES
91 | 5.11 | CCTV | ICD | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0005 | 2026-03-25 | Request for approval of the Interface Control Document (ICD) for the CCTV (Closed-Circuit Television) scope under the CCTV System (Package 5.11) | Yêu cầu phê duyệt tài liệu kiểm soát giao diện (ICD), cho hạng mục CCTV (Closed-Circuit Television) thuộc hệ thống CCTV (Gói thầu 5.11) | C | 20 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-03-04 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | Mr Phong + Kuroda |  |  | 2026-03-31 |  |  |  |  | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0005 | TRUE | YES
92 | 5.11 | AGAC | ICD | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0006 | 2026-04-03 | Request for Approval of the AGAC System Integration Document (ICD) - Package 5.11 | Yêu cầu phê duyệt tài liệu tích hợp hệ thống (ICD) AGAC (Gói thầu 5.11) | C | 18 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-13 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Mr Phong + Kuroda |  |  | 2026-04-07 |  |  |  |  | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0006 | TRUE | YES
93 | 5.11 | SCS | OTH | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0007 | 2026-04-16 | Proposal for approval of naming and labeling conventions for the external cable system of the terminal | Kiến nghị phê duyệt quy tắc đặt tên và dán nhãn cho hệ thống cáp bên ngoài nhà ga | C | 26 | 5 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 2026-04-21 | Mr Phong + Kuroda |  |  | 2026-04-28 | 2026-05-20 |  |  | 5/20/2026 Update => 0007A | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0007 | FALSE
94 | 5.11 | SCS | OTH | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0007A | 2026-06-24 | Proposal for approval of naming and labeling conventions for the external cable system of the terminal | Kiến nghị phê duyệt quy tắc đặt tên và dán nhãn cho hệ thống cáp bên ngoài nhà ga | A | 21 | 0 |  | Link | Link | Link |  |  |  | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 2026-06-03 | 2026-06-10 | 2026-06-24 | Mr Cường + Kuroda |  |  | FALSE |  |  |  | 6/3//2026 Update 6/19/2026 Đã ký A | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0007 | TRUE
95 | 5.11 | DCH DNE CCTV AGAC PPS | MSS | LTIA-5.11- LTICT-RFA-MSS-0001 | 2026-04-03 | Request for approval of construction methods for 05 systems serving the domestic T&C plan | Yêu cầu phê duyệt Biện pháp thi công cho 05 hệ thống phục vụ kế hoạch T&C Quốc nội | C | 35 | 14 |  | Link | Link |  | Link |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | Mr Phong + Kuroda |  |  | 2026-04-24 |  |  |  |  | LTIA-5.11- LTICT-RFA-MSS-0001 | TRUE | YES
96 | 5.11 | CCTV | MAS | LTIA-5.11-LTICT-72120-RFA-MAS-0015A | 2026-07-03 | Request for Re-approval of list material and equiment for CCTV - Canon Printer - Revision of equipment model | Đề nghị phê duyệt lại danh mục vật tư và thiết bị cho Hệ thống camera giám sát (CCTV) – Máy in Canon – Thay đổi mã hiệu thiết bị | A |  |  | X | [6 empty] | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | [5 empty] | FALSE |  |  |  | 7/27/2026: Withdraw (request by PMU) => MAS-0015 | LTIA-5.11-LTICT-72120-RFA-MAS-0015 | FALSE
97 | 5.10 | SCS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0712 | 2026-06-22 | Request for approval of Pre-completion inspection, testing, commissioning of Structured Cabling System (SCS) | Đề nghị phê duyệt Quy trình kiểm tra trước khi hoàn thành, thử nghiệm, vận hành của Hệ thống Cáp cấu trúc (SCS) | C | 23 | 2 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | Mr Cường + Kuroda |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-13 |  |  | 6/19/2026 Đã ký C | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0712 | FALSE
98 | 5.10 | MCS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0721 | 2026-07-06 | Request for approval of Pre-completion inspection, testing, commissioning of Master Clock System (MCS) | Đề nghị phê duyệt Quy trình kiểm tra trước khi hoàn thành, thử nghiệm, vận hành của Hệ thống Đồng hồ chủ (MCS) | C | 9 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | Mr Cường + Kuroda |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-28 |  |  | 6/19/2026 Đã ký C | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0721 | FALSE
99 | 5.10 | ACS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0725 | 2026-07-06 | Request for approval of pre-completion inspection, testing, and commissioning of the ACS system | Đề nghị phê duyệt Quy trình kiểm tra trước khi hoàn thành, thử nghiệm, vận hành của hệ thống ACS | C | 9 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | Mr Cường + Kuroda |  |  | 2026-07-01 | 2026-08-13 |  |  | 6/19/2026 Đã ký C | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0725 | FALSE
100 | 5.11 |  | GEN | LTIA-5.11-LTICT-10000-RFA-GEN-0004A | 2026-09-01 | Request for Approval of Forms Used in Project Quality Management (Software) | Yêu cầu phê duyệt Biểu mẫu sử dụng trong quản lý chất lượng dự án (Phần mềm) | A | 29 | 8 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-08-11 | 2026-08-24 | 2026-09-09 | Mr Cường + Kuroda |  |  | FALSE |  |  |  | 6/25/2026 Đã ký A 8/11/2026 Update 9/9/2026: Đã ký A | LTIA-5.11-LTICT-10000-RFA-GEN-0004 | TRUE
101 | 5.11 | TOIP | OTH | LTIA-5.11-LTICT-OTH-RFA-0008 |  | Proposal for approval of Extension (DN) Assignment Plan for the IP Phone System (ToIP). | Kiến nghị phê duyệt Kế hoạch Phân bổ Số nội bộ (Extension/DN) cho hệ thống Điện thoại IP (ToIP/IPP) |  |  |  | X | Link | Link |  |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-06-19 | [9 empty] | 6/24/2026 Withdraw | LTIA-5.11-LTICT-OTH-RFA-0008 | FALSE
102 | 5.11 |  | OTH | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0009 | 2026-07-16 | Request for Approval of the Network IP Addressing and Allocation Plan for the T&C Stage | Yêu cầu phê duyệt tài liệu quy hoạch và phân bổ địa chỉ IP mạng phục vụ giai đoạn T&C | C | 21 | 0 |  | Link | Link | Link |  |  |  | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2026-07-06 | 2026-07-16 | Mr Chiến + Kuroda |  |  | 2026-07-23 |  |  |  | 6/25/2026 Update 7/14/2026 Đã ký C | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0009 | TRUE | YES
103 | 5.11 | SCS | OTH | LTIA-5.11-LTICT-OTH-RFA-0010 | 2026-10-05 | Request for Approval of the Optical Fiber Testing Procedures and Report Templates for the Structured Cabling System (SCS) and SCADA | Kiến nghị phê duyệt quy trình và mẫu biểu báo cáo đo kiểm cáp quang của hệ thống cáp cấu trúc (SCS) và SCADA | A | 10 | 0 |  | Link | Link | Link |  |  |  | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 2026-09-14 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | Mr Chiến + Kuroda |  |  | FALSE |  |  |  | 9/14/2026 Update 9/24/2026 Đã ký A | LTIA-5.11-LTICT-OTH-RFA-0010 | TRUE
104 | 5.11 | TOLL | MAS | LTIA-5.11-LTICT-71110-RFA-MAS-0018 | 2026-07-16 | Request for approval of list material and equipment for Toll collection system | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho Hệ thống thu phí. | A | 33 | 12 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-06-25 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | Mr Cường + Kuroda |  |  | FALSE |  |  |  |  | LTIA-5.11-LTICT-71110-RFA-MAS-0018 | TRUE
105 | 5.11 | PPS | ICD | LTIA-5.11-LTICT-PPS-71000-RFA-ICD-0001 | 2026-07-21 | Request for approval of the ICD for the Check-in Island LED Display System | Yêu cầu phê duyệt ICD cho hệ thống màn hình LED tại đảo check-in |  | 101 | 80 | X | Link | [5 empty] | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | [9 empty] | Nhà thầu cần trình cho MSI phê duyệt trước khi chuyển qua cho TVGS. Không tìm thấy hồ sơ đệ trình | LTIA-5.11-LTICT-PPS-71000-RFA-ICD-0001 | FALSE
106 | 5.10 | HBMS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0732 | 2026-07-28 | Request for approval of Hight level building management system (HBMS) Graphic User Interface (GUI) | Đề nghị phê duyệt giao diện đồ họa người dùng (GUI) Hệ thống quản lý tòa nhà bậc cao (HBMS) | B | 15 | 0 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | Mr Cường + Kuroda |  |  | 2026-07-29 |  |  |  | 7/16/2026 Đã ký B | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0732 | TRUE | YES
107 | 5.10 | FAS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0733 | 2026-07-31 | Request for approvalRequest for approval Pre-completion inspection, testing, and commissioning: + Section 70000 – ICT works/ Subsection 72000 – Extra-low Voltage System (ELV) and Communication/ Division 72160 – Fire Alarm System (FAS) | Đề nghị phê duyệt Kiểm tra trước khi hoàn thành, thử nghiệm và vận hành: + Phần 70000 – Công tác ICT/ Mục 72000 – Hệ thống điện nhẹ (ELV) & Truyền thông/ Tiểu mục 72160 – Hệ thống báo cháy (FAS) | C | 15 | 0 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | Mr Chiến + Kuroda |  |  | 2026-08-01 | 2026-09-24 |  |  |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0733 | FALSE
108 | 5.11 | PPS | MAS | LTIA-5.11-LTICT-71000-RFA-MAS-0019 | 2026-08-17 | Request for approval of the Daifuku Software List for the Passenger Processing System (PPS) | Đề nghị phê duyệt danh mục phần mềm Daifuku cho Hệ thống xử lý hành khách (PPS) | A | 16 | 0 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-08-12 | Mr Cường + Kuroda |  |  | FALSE |  |  |  | 8/10/2026 Đã ký A | LTIA-5.11-LTICT-71000-RFA-MAS-0019 | TRUE
109 | 5.10 | ACS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0725A | 2026-10-15 | Request for approval of pre-completion inspection, testing, and commissioning of the ACS system | Đề nghị phê duyệt Quy trình kiểm tra trước khi hoàn thành, thử nghiệm, vận hành của hệ thống ACS | B | 8 | 0 |  | Link |  | Link |  |  | A | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | Mr Cường + Kuroda | [6 empty] | 9/8/2026 Update 9/24/2026 Update 9/25/2026 Đã cmt và gửi cho CNC 9/29/2026 Đã ký B | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0725 | TRUE
110 | 5.10 | SCS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0712A | 2026-09-03 | Request for approval of Pre-completion inspection, testing, commissioning of Structured Cabling System (SCS) | Đề nghị phê duyệt Quy trình kiểm tra trước khi hoàn thành, thử nghiệm, vận hành của Hệ thống Cáp cấu trúc (SCS) | B | 22 | 1 |  | Link |  | Link |  |  | A | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | Mr Cường + Kuroda | 2026-09-22 | 2026-09-22 |  |  |  |  | 8/25/2026 Đã ký B | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0712 | TRUE
111 | 5.11 |  | OTH | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0011 | 2026-09-03 | Request for Approval of Layout (Presentation Arrangement) for Outdoor Parking Availability Signboard, Indoor Parking Availability Signboard, and LED Guidance Display Board. | Đề nghị phê duyệt phương án trình bày cho Bảng báo trống ngoài trời, Bảng báo trống trong nhà và Bảng LED chỉ dẫn. |  | 57 | 36 | O | Link | [5 empty] | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | [9 empty] | Out of scope ICT Đã được chuyển sang bên Kiến trúc | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0011 | TRUE
112 | 5.10 | FAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0814 | 2026-09-03 | Request for approval to add an additional brand for the equipment support bracket (Beam detector mounting bracket) of the fire alarm system | Đề nghị phê duyệt bổ sung thêm nhãn hiệu cho giá đỡ thiết bị (giá đỡ đầu Beam) của hệ thống báo cháy |  |  |  | X | Link | [5 empty] | 2026-08-13 | 2026-08-13 | 2026-08-13 | [9 empty] | Withdraw | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0814 | TRUE
113 | 5.11 | Smart Parking | OTH | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0012 | 2026-09-10 | Request for Approval of Proposed Motorcycle Parking Card Printing Options. | Đề nghị phê duyệt các phương án in thẻ xe máy. | A | 33 | 12 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | 2026-09-22 | Mr Chiến + Kuroda |  |  | FALSE |  |  |  | 9/22/2026 Đã ký A | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0012 | TRUE
114 | 5.10 | PAS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-72150-RFA-OTH-0750 | 2026-09-11 | Request for Approval of the Pre-Completion Inspection, Testing, and Commissioning Procedure for the Public Address System (PAS) | Đề nghị phê duyệt Quy trình kiểm tra trước khi hoàn thành, thử nghiệm, vận hành hệ thống Âm Thanh Thông báo | C | 20 | 0 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | Mr Cường + Kuroda |  |  | 2026-09-17 |  |  |  | 9/9/2026 Đã ký C | LTIA-5.10-VIETUR-72150-RFA-OTH-0750 | TRUE | YES
115 | 5.10 | MCS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0754 | 2026-09-18 | Request for approval of Pre-completion inspection, testing, commissioning of Master Clock System (MCS) | Đề nghị phê duyệt Quy trình kiểm tra trước khi hoàn thành, thử nghiệm, vận hành của Hệ thống Đồng hồ chủ (MCS) |  |  |  | X | Link | [5 empty] | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | [9 empty] | Withdraw - Resubmit RFA-OTH-0721A | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0754 | FALSE
116 | 5.10 | MCS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0721A | 2026-09-18 | Request for approval of Pre-completion inspection, testing, commissioning of Master Clock System (MCS) | Đề nghị phê duyệt Quy trình kiểm tra trước khi hoàn thành, thử nghiệm, vận hành của Hệ thống Đồng hồ chủ (MCS) | B | 17 | 0 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | Mr Cường + Kuroda |  |  | 2026-09-21 |  |  |  |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0721 | TRUE | YES
117 | 5.10 | FAS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0757 | 2026-09-28 | Request for approval Pre-completion inspection, testing, and commissioning: + Section 70000 – ICT works/ Subsection 72000 – Extra-low Voltage System (ELV) and Communication/ Division 72160 – Fire Alarm System (FAS) | Đề nghị phê duyệt Kiểm tra trước khi hoàn thành, thử nghiệm và vận hành: + Phần 70000 – Công tác ICT/ Mục 72000 – Hệ thống điện nhẹ (ELV) & Truyền thông/ Tiểu mục 72160 – Hệ thống báo cháy (FAS) |  |  |  | X | Link | [5 empty] | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | [9 empty] | 9/24/2026 Withdraw Resubmit RFA-OTH-0733A | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0757 | FALSE
118 | 5.10 | SCN | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0821 | 2026-10-29 | Request for approval of additional ICT cable – ELV System | Đề nghị phê duyệt bổ sung vật tư cáp điện nhẹ - Hệ thống điện nhẹ | A | 1 | 0 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-15 | 2026-10-08 |  |  | Mr Cường + Kuroda |  |  | FALSE |  |  |  | 9/29/2026 Đã ký C 10/8/2026 Update 10/8/2026 Đã ký A | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0821 | TRUE
119 | 5.11 | TOLL | MAS | LTIA-5.11-LTICT-71110-RFA-MAS-0021 | 2026-10-15 | Request for approval of list material and equiment for Toll collection system | Đề nghị phê duyệt danh mục vật tư và thiết bị cho Hệ thống thu phí | A | 11 | 0 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | Mr Cường + Kuroda |  |  | FALSE |  |  |  | 9/30/2026 Đã cmt và gửi cho CNC 10/01/2026 Đã ký A | LTIA-5.11-LTICT-71110-RFA-MAS-0021 | TRUE
120 | 5.10 | FAS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0733A | 2026-10-15 | Request for approval Pre-completion inspection, testing, and commissioning: + Section 70000 – ICT works/ Subsection 72000 – Extra-low Voltage System (ELV) and Communication/ Division 72160 – Fire Alarm System (FAS) | Đề nghị phê duyệt Kiểm tra trước khi hoàn thành, thử nghiệm và vận hành: + Phần 70000 – Công tác ICT/ Mục 72000 – Hệ thống điện nhẹ (ELV) & Truyền thông/ Tiểu mục 72160 – Hệ thống báo cháy (FAS) | C | 11 | 0 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | Mr Cường + Kuroda |  |  | 2026-10-12 |  |  |  | 10/2/2026 Đã ký C | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0733 | TRUE | YES
121 | 5.10 | FAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0814 | 2026-10-19 | Request for approval to add an additional brand for the equipment support bracket (Beam detector mounting bracket) of the fire alarm system | Đề nghị phê duyệt bổ sung thêm nhãn hiệu cho giá đỡ thiết bị (giá đỡ đầu Beam) của hệ thống báo cháy | A | 7 | 0 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | Mr Cường + Kuroda |  |  | FALSE |  |  |  | 9/29/2026 Đã cmt và gửi cho CNC 10/2/2026 Đã ký A | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0814 | TRUE
122 | 5.10 | FAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0696A | 2026-10-21 | Request for approval Materials of Fire Alarm System (FAS) – Workstation | Đề nghị phê duyệt vật tư hệ thống báo cháy – Máy Trạm |  | 9 | 0 |  | Link | [5 empty] | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [10 empty] | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0696 | TRUE
123 | 5.11 | PMR | MSS | LTIA-5.11- LTICT- 72100-RFA-MSS-0002 | 2026-10-24 | Request for Approval of the Method Statement for the PMR Radio System | Yêu cầu phê duyệt Biện pháp thi công cho hệ thống Bộ đàm (PMR) |  | 6 | 0 |  | Link | [5 empty] | 2026-10-03 | 2026-10-03 | 2026-10-03 | [10 empty] | LTIA-5.11- LTICT- 72100-RFA-MSS-0002 | TRUE
124 | 5.11 | SCS | MSS | LTIA-5.11-LTICT- 72010 -RFA-MSS-0003 | 2026-10-26 | Request for Approval of the Method Statement for the Structured Cable System | Yêu cầu phê duyệt Biện pháp thi công cho hệ thống Cáp cấu trúc (SCS) |  | 4 | 0 |  | Link | [5 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [10 empty] | LTIA-5.11-LTICT- 72010 -RFA-MSS-0003 | TRUE
125 | 5.11 | CCTV | MSS | LTIA-5.11-LTICT- 72120 -RFA-MSS-0004 | 2026-10-26 | Request for Approval of the Method Statement for the CCTV System | Yêu cầu phê duyệt Biện pháp thi công cho hệ thống Camera giám sát (CCTV) |  | 4 | 0 |  | Link | [5 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | [10 empty] | LTIA-5.11-LTICT- 72120 -RFA-MSS-0004 | TRUE
126 | 5.11 | AGAC | MSS | LTIA-5.11-LTICT-70100-RFA-MSS-0007 | 2026-10-27 | Request for Approval of the Method Statement for the AGAC System | Yêu cầu phê duyệt Biện pháp thi công cho hệ thống cửa truy cập tự động (AGAC) |  | 3 | 0 |  | Link | [5 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | [10 empty] | LTIA-5.11-LTICT-70100-RFA-MSS-0007 | TRUE
127 | 5.11 | Smart Parking | MSS | LTIA-5.11-LTICT- 72190 -RFA-MSS-0005 | 2026-10-27 | Request for Approval of the Method Statement for the Smart Parking System | Yêu cầu phê duyệt Biện pháp thi công cho hệ thống Bãi đỗ xe thông minh |  | 3 | 0 |  | Link | [5 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | [10 empty] | LTIA-5.11-LTICT- 72190 -RFA-MSS-0005 | TRUE
128 | 5.11 | TOLL | MSS | LTIA-5.11-LTICT- 71110 -RFA-MSS-0006 | 2026-10-27 | Request for Approval of the Method Statement for the Toll Collection System | Yêu cầu phê duyệt Biện pháp thi công cho hệ thống Thu phí |  | 3 | 0 |  | Link | [5 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | [10 empty] | LTIA-5.11-LTICT- 71110 -RFA-MSS-0006 | TRUE
129 | 5.11 | Smart Parking | OTH | LTIA-5.11-LTICT- 71110 -RFA-OTH-0012A | 2026-10-27 | Request for Approval of the motorcycle card printing proposal | Yêu cầu phê duyệt Thiết kê in thẻ xe máy |  | 3 | 0 |  | Link | [5 empty] | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 2026-10-06 | [10 empty] | LTIA-5.11-LTICT- 71110 -RFA-OTH-0012 | TRUE
|  | RFA | Request For Approval/ Yêu cầu phê duyệt |  |  |  |  | Note: 04/2024 → Today | [5 empty] | Processing Time |  | ABE
|  | ABE | Approval By Employer/ Phê duyệt bởi CĐT |  |  |  |  | Total no. of RFA to submit |  |  |  | 100% | 135 | <=21 day | >21 day | 100% | 117
|  | LET | Letter/ Công văn |  |  |  |  | A: Approved/ Phê duyệt |  |  |  | 50.37% | 68 | 55 | 12 | 42.74% | 50
|  | GEN | General/ Chung |  |  |  |  | B: Approved with comments/ Phê duyệt với ý kiến |  |  |  | 10.37% | 14 | 7 | 7 | 7.692% | 9
|  | PER | Personnel/ Nhân sự |  |  |  |  | C: Rejected/ Từ chối |  |  |  | 20% | 27 | 13 | 14 | 14.53% | 17
|  | OTH | Other/ Khác |  |  |  |  | Pending/ Chưa giải quyết |  |  |  | 8.148% | 11 | 9 | 2 | 35.04% | 41
|  | MAS | Material/ Vật liệu |  |  |  |  | Withdrawn/ Đã thu hồi |  |  |  | 11.11% | 15
|  | MSS | Construction Method/ Biện pháp thi công
|  | MSU | Subcontractor/ Nhà thầu phụ
|  | SUP | Superseded by other revision/ Đã được thay thế bằng bản sửa đổi khác
Some other links/ Một số đường link khác
|  | Link | LTIA_Register/ Danh mục hồ sơ trình duyệt
|  | Link | Vietur Official Data/ Dữ liệu chính thức Vietur
|  | Link | Document Management 5.10/ Quản lý hồ sơ 5.10
Abbreviations List (Internal Use Only) Danh mục chữ viết tắt (Chỉ sử dụng nội bộ)
|  | MFR | Approval of Manufacturer/ Phê duyệt nhà sản xuất
|  | SUB | Approval of Subcontractor/ Phê duyệt nhà thầu phụ
|  | FDS | Functional Design Specification/ Thiết kế chức năng
|  | DDS | Detailed Design Specification/ Thiết kế chi tiết
|  | ICD | Interface Control Document/ Tài liệu kiểm soát giao diện
|  | ATP | Approval of Third Party/ Phê duyệt 3rdparty
|  | IPTP | Third Party Inspection Plan/ Kế hoạch kiểm tra 3rdparty
|  | FAT | Factory Acceptance Test/ Kế hoạch kiểm tra nhà máy
|  | FTP | Third Party FAT/ Kế hoạch kiểm tra nhà máy 3rdparty
|  | SCH | Schematic/ Sơ đồ nguyên lý
|  | ITP | Inspection & Test Plan/ Kế hoạch Kiểm tra & Thử nghiệm

## RFA-SDS
FOLLOW DOCUMENTS - RFA-SDS / THEO DÕI HỒ SƠ - RFA-SDS | [6 empty] | Current Date Ngày hiện tại | 2026-10-09
SECTION TE / HẠNG MỤC TE
TT | Package | System Hệ | Document Reference No. Tham chiếu hồ sơ số | Deadline to responde Thời hạn trả lời | Subject | Tiêu đề | Status Tình trạng | Processing Time Thời gian xử lý | Delay Chậm trễ | Withdraw or Change (X) See notes Thu hồi hoặc Thay đổi (X) Xem ghi chú | Documents Submission Hồ sơ đệ trình |  | JCJV's Response Phản hồi của JCJV |  | Employer's Response Phản hồi của Chủ đầu tư |  | Documents Submission Hồ sơ đệ trình |  |  | JCJV's Response Phản hồi của JCJV |  |  | Employer's Response Phản hồi của Chủ đầu tư |  | Vietur Resubmission Status Tình trạng đệ trình lại hồ sơ |  |  |  | Notes Ghi chú
[11 empty] | Official Chính thức | Internal Nội bộ | Official Chính thức | Internal Nội bộ | Official Chính thức | Status Trạng thái | Sub. Date (Soft copy) Ngày đệ trình (bản mềm) | Sub. Date (by Email) Ngày đệ trình (bằng Email) | Sub. Date (Hard copy) Ngày đệ trình (bản cứng) | Response Date Ngày phản hồi | Submit Date Ngày phát hành | Signed by Đã ký bởi | Response Date Ngày phản hồi (by Email) | Submit Date (Hard copy) Ngày phát hành (bản cứng) | Deadline to resubmit Hạn chót đệ trình lại | Actual resubmission Date Ngày đệ trình thực tế | Resubmission Status Assessment Đánh giá tình trạng đệ trình lại | Delayed Days Ngày chậm trễ |  | Base Reference Tham chiếu cơ sở | Latest Revision Phiên bản cuối | Need Submisson Cần đệ trình lại
1 | 5.10 | FAS SCS SCN | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0080 | 2024-07-17 | Construction design drawing of ICT system – part.4: ICT systems for PIT Level (Underground) | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 4 – Hệ thống ICT cho tầng PIT (phần ngầm) | B | 27 | 6 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-26 | 2024-07-08 | 2024-07-23 | Mr Phong + Trãi + Kuroda | 2024-08-20 | 2024-08-21 | 2024-08-28 | 2025-07-23 | Late Resubmission | 329 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0080 | FALSE
2 | 5.10 | FAS SCS SCN DCH PAS PPS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0122 | 2024-09-27 | Construction design drawing of ICT system - part .1 : ICT system for 1F Level | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT - phần 1 - Hệ thống ICT cho tầng 1 | B | 25 | 4 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-18 | 2024-10-01 | Mr Phong + Kuroda | 2024-10-31 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-07-12 | Late Resubmission | 169 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0122 | FALSE
3 | 5.10 | FAS SCS SCN DCH PAS PPS PMR | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0140 | 2024-11-12 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for 2F Level | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho tầng 2 | B | 43 | 22 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 2024-11-15 | 2024-12-04 | Mr Phong + Trãi + Shimada | 2024-12-31 | 2025-01-02 | 2025-01-09 | 2025-07-23 | Late Resubmission | 195 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0140 | FALSE
4 | 5.10 | FAS SCS SCN DCH PAS PPS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0160 | 2024-12-12 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for GF Level | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho tầng GF | B | 43 | 22 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 2024-11-21 | 2024-12-04 | 2025-01-03 | Mr Phong + Kuroda | 2025-01-15 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-07-23 | Late Resubmission | 180 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0160 | FALSE
5 | 5.10 | FAS SCS SCN DCH PAS PPS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0197 | 2025-01-02 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for 3F Level | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho tầng 3F | B | 77 | 56 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 2025-02-27 | Mr Phong + Trãi + Kuroda | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 2025-03-13 | 2025-07-23 | Late Resubmission | 132 | + SCN/SCS 4F drawing | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0197 | FALSE
6 | 5.10 | FAS SCS SCN DCH PAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0214 | 2025-03-04 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for FLB | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho FLB | B | 42 | 21 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-02-11 | 2025-02-28 | 2025-03-25 | Mr Phong + Trãi + Kuroda + Shimada | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-16 |  | Not submit yet | 541 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0214 | TRUE | YES
7 | 5.10 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0222 | 2025-03-04 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for DATA CENTER 2 (DC2) & TECHNICAL ROOM (EF,BD) | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho Trung tâm dữ liệu số 2 (DC2) và Phòng kỹ thuật (EF,BD) | C | 44 | 23 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-02-11 | 2025-03-03 | 2025-03-27 | Mr Phong + Kuroda | 2025-04-04 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-09-19 | Late Resubmission | 161 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0222 | FALSE
8 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0297 | 2025-06-14 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for 4F+Rf | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho 4F+Rf | B | 25 | 4 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-24 | 2025-06-09 | 2025-06-18 | Mr Shimada + Kuroda | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-15 |  | Not submit yet | 451 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0297 | TRUE | YES
9 | 5.10 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0310 | 2025-06-24 | Construction design drawing of ICT system - part 1: Automatic Smoke Extraction And Ventilation Windows Drawing | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT - phần 1 - Bản Vẽ Hệ Thống Cửa Sổ Cấp Gió Và Thoát Khói Tự Động | B | 8 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2025-05-27 | 2025-05-27 | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | Mr Aoki + Phong + Kuroda + Boe | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-11 | 2025-07-23 | Late Resubmission | 12 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0310 | FALSE
10 | 5.10 | SCN | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0330 | 2025-08-04 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for Cable Fiber Layout Level Overall (SCN). | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho Bản Vẽ Bố Trí Cáp Quang Tổng Thể (SCN). | B | 18 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | Mr Phong + Mừng + Kuroda | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-11-03 |  | Not submit yet | 340 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0330 | TRUE | YES
11 | 5.10 | SCN PAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0122A | 2025-08-07 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for 1F Level (Re-submission for attachment): 2. Structure Cable Network-level 1 (attachment 02). & 5. Public Address Systems -level 1 (attachment 05). | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho tầng 1 (Trình cho phần đính kèm số: 2. Hệ thống Mạng Cáp – tầng 1 (đính kèm 02) & 5. Hệ Thống Phát Thanh Công Cộng - tầng 1 (đính kèm 05) | B | 15 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-08-01 | Mr Phong + Mừng + Kuroda | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-11-03 |  | Not submit yet | 340 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0122 | TRUE | YES
12 | 5.10 | SCN | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0080A | 2025-08-18 | Construction design drawing of ICT system – part.4: ICT systems for PIT Level (Underground) | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 4 – Hệ thống ICT cho tầng PIT (phần ngầm) | B | 42 | 21 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2025-08-05 | 2025-09-08 | Mr Phong + Mừng + Kuroda | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-11-03 |  | Not submit yet | 340 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0080 | TRUE | YES
13 | 5.10 | SCN | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0140A | 2025-08-18 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for 2F Level | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho tầng 2 | B | 42 | 21 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2024-12-02 | 2025-09-08 | Mr Phong + Mừng + Kuroda | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-09-08 | Timely Response |  |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0140 | FALSE
14 | 5.10 | SCN | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0160A | 2025-08-18 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for GF Level | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho tầng GF | B | 42 | 21 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2024-12-20 | 2025-09-08 | Mr Phong + Mừng + Kuroda | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-11-11 | Late Resubmission | 8 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0160 | FALSE
15 | 5.10 | SCN | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0197A | 2025-08-18 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for 3F Level | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho tầng 3F | B | 42 | 21 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | 2024-12-22 | 2025-09-08 | Mr Phong + Mừng + Kuroda | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-11-03 | 2025-10-29 | Timely Response |  | + SCN 4F drawing | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0197 | FALSE
16 | 5.10 | SVP | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0310A | 2025-12-18 | Construction design drawing of ICT system - part 1: Automatic Smoke Extraction And Ventilation Windows Drawing | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT - phần 1 - Bản Vẽ Hệ Thống Cửa Sổ Cấp Gió Và Thoát Khói Tự Động (SVP) | A | 1 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | A | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-11-27 | 2025-08-11 | 2025-11-28 | Mr Cường + Mừng + Kuroda + Boe | 2025-12-03 | 2025-12-04 |  |  |  |  | 11/27/2025 Update | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0310 | TRUE
17 | 5.10 | FAS BHS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0350 | 2025-09-02 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for FAS Under BHS Flatform. | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho Hệ Thống báo cháy dưới sàn thép BHS | B | 27 | 6 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-22 | 2025-09-08 | Mr Phong + Mừng + Kuroda | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-11-03 |  | Not submit yet | 340 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0350 | TRUE | YES
18 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0140B | 2025-09-30 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for 2F Level (Re-submission for attachment) 5. Public addressable system-level 2 (attachment 5) | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho tầng 2 (trình cho phần đính kèm số: 5. Hệ thống phát thanh công cộng - tầng 2 (đính kèm 5) | B | 8 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-08-04 | 2025-09-17 | Mr Phong + Mừng + Kuroda | 2026-05-11 | 2025-10-27 | 2025-11-03 |  | Not submit yet | 340 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0140 | TRUE | YES
19 | 5.10 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0222A | 2025-10-23 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for DATA CENTER 2 (DC2) & TECHNICAL ROOM (EF,BD) | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho Trung tâm dữ liệu số 2 (DC2) và Phòng kỹ thuật (EF,BD) | B | 13 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-10-02 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | Mr Long + Phong + Kuroda | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-15 |  | Not submit yet | 267 | 9/25/2025 Update | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0222 | TRUE | YES
20 | 5.10 | ACS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0371 | 2025-10-23 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for Duress Button Drawings. | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho hệ thống nút nhấn khẩn cấp. | B | 13 | 0 |  | Link | Link | LInk | Link | Link | B | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | 2025-10-10 | 2025-10-15 | Mr Long + Phong + Kuroda | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-25 |  | Not submit yet | 318 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0371 | TRUE | YES
21 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0197B | 2025-11-21 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for 3F Level | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho tầng 3F | B | 19 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 2025-10-15 | 2025-11-19 | Mr Phong + Kuroda | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 2025-12-15 |  | Not submit yet | 298 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0197 | TRUE | YES
22 | 5.10 | PAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0394 | 2025-11-26 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for Schematic Diagram Public Address System (PAS) | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho SDNL hệ thống Phát Thanh | C | 28 | 7 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 2025-12-03 | Mr Phong + Kuroda | 2026-05-04 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-09-03 | Late Resubmission | 125 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0394 | TRUE | YES
23 | 5.10 | IMM | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0372 | 2026-01-13 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for IMM Schematic Diagram Drawing. | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho SDNL Công An Cửa Khẩu |  |  |  | X | Link | Link |  |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-12-23 | [9 empty] | 11/12/2025 Đã comments 12/23/2025 Update Withdraw | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0372 | TRUE
24 | 5.10 | PAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0160B | 2025-12-02 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for GF Level | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho tầng GF | B | 10 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | B | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | Mr Phong + Kuroda | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 2025-12-15 |  | Not submit yet | 298 | 11/20/2025 Update Not have Link Response Date | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0160 | TRUE | YES
25 | 5.10 | SCS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0415 | 2026-05-20 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for Power and Loop Cable Layout on Cable Tray | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho Bản Vẽ Dây Nguồn Và Dây Tín Hiệu Loop Trên Máng Cáp | C | 163 | 142 |  | Link | Link |  |  |  |  | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 2026-04-29 | [9 empty] | 4/29/2026 Update 6/2/2026: Đã comments 6/5/2026: Đã ký C | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0415 | TRUE
26 | 5.10 | DNE PAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0417 | 2026-01-26 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for PAS Rack Cabinet Layout | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho Bản Vẽ Tủ Rack Hệ Thống Phát Thanh | C | 98 | 77 |  | Link | Link | Link | Link | Link | C | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 2026-01-05 | 2026-01-23 | 2026-04-13 | Mr Phong + Kuroda | 2026-05-04 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-09-03 | Late Resubmission | 125 | 1/2/2026 Soft Update 1/8/2026: Đã comments | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0417 | FALSE
27 | 5.10 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0428 | 2026-03-19 | Coordination layout of Architecture, MEPF, TE for one 3F typical check-in island | Bản vẽ mặt bằng phối hợp Kiến trúc, MEPF, TE cho một đảo check-in điển hình Lầu 3 | C | 20 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-01-29 | 2026-01-29 | 2026-02-26 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | Mr Aoki + Phong + Boe + Kuroda |  |  | 2026-03-25 |  |  |  | 2/26/2026 Soft Update | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0428 | TRUE
28 | 5.11 | DNE | LTIA-5.11-LTICT-72020-RFA-SDS-0001 |  | Request for Approval of Step 3 Detailed Design Drawings for the DNE System | Kiến nghị phê duyệt bản vẽ Thiết kế bước 3 hệ thống DNE |  |  |  | X | Link | [5 empty] | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | [9 empty] | 2/26/2026 Soft Update 7/2/2026 Họp giao bang và trao đổi bản vẽ => sẽ withdraw và làm trước bản draft Check-in 1 7/5/2026 Withdraw | LTIA-5.11-LTICT-72020-RFA-SDS-0001 | FALSE
29 | 5.10 | PAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0417A | 2026-10-30 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for PAS Rack Cabinet Layout | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho Bản Vẽ Tủ Rack Hệ Thống Phát Thanh |  | 0 | 0 |  | Link | [5 empty] | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-10-09 | [9 empty] | 10/9/2026 Update | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0417 | TRUE
30 | 5.10 | IMM | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0372 | 2026-10-07 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for IMM Schematic Diagram Drawing | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho SDNL Công An Cửa Khẩu - Hải Quan | C | 19 | 0 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | Mr Cường + Kuroda |  |  | 2026-10-12 |  |  |  | 9/30/2026 Đã ký C | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0372 | TRUE
31 | 5.10 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0484 | 2026-10-07 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for 1F, 2F Technical Room Drawing | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho Bản Vẽ Phòng Kỹ Thuật Tầng 1, 2 | C | 23 | 2 |  | Link | [5 empty] | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 2026-09-16 |  |  | Mr Cường + Kuroda | [6 empty] | 9/28/2026 Đã cmt và gửi cho CNC 9/29/2026 Đã ký C | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0484 | TRUE
32 | 5.11 | PMR | LTIA-5.11-LTICT-72100-RFA-SDS-0001 | 2026-10-09 | Request for Approval of Construction Drawings for the PMR System | Đề nghị phê duyệt bản vẽ thi công cho hệ thống bộ đàm (PMR) | C | 21 | 0 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | 2026-10-09 | 2026-10-09 | Mr Cường + Kuroda |  |  | 2026-10-16 |  |  |  | 10/7/2026 Đã cmt và gửi cho CNC 10/8/2026 Đã ký C | LTIA-5.11-LTICT-72100-RFA-SDS-0001 | TRUE
33 | 5.10 | PAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0394A | 2026-10-30 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for Schematic Diagram Public Address System (PAS) | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho SDNL hệ thống Phát Thanh |  | 0 | 0 |  | Link | [5 empty] | 2026-09-03 | 2026-09-03 | 2026-10-09 | [9 empty] | 10/9/2026 Update | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0394 | TRUE
|  | RFA | Request For Approval/ Yêu cầu phê duyệt |  |  |  | Note: 04/2024 → Today | [5 empty] | Processing Time |  | ABE
|  | ABE | Approval By Employer/ Phê duyệt bởi CĐT |  |  |  | Total no. of RFA-SDS to submit |  |  |  | 100% | 35 | <=21 day | >21 day | 100% | 31
|  | SDS | Shop Drawing/ Bản vẽ kỹ thuật |  |  |  | A: Approved/ Phê duyệt |  |  |  | 2.857% | 1 | 1 | 0 | 3.226% | 1
|  | SUP | Superseded by other revision/ Đã được thay thế bằng bản sửa đổi khác |  |  |  | B: Approved with comments/ Phê duyệt với ý kiến |  |  |  | 57.14% | 20 | 8 | 12 | 64.52% | 20
[7 empty] | C: Rejected/ Từ chối |  |  |  | 22.86% | 8 | 3 | 5 | 9.677% | 3
[7 empty] | Pending/ Chưa giải quyết |  |  |  | 11.43% | 4 | 2 | 2 | 22.58% | 7
|  | Some other links/ Một số đường link khác |  |  |  |  | Withdrawn/ Đã thu hồi |  |  |  | 5.714% | 2
|  | Link | LTIA_Register/ Danh mục hồ sơ trình duyệt
|  | Link | Vietur Official Data/ Dữ liệu chính thức Vietur
|  | Link | Document Management 5.10/ Quản lý hồ sơ 5.10

## RFI
FOLLOW DOCUMENTS - RFI / THEO DÕI HỒ SƠ RFI | [6 empty] | Current Date Ngày hiện tại | 2026-10-09
SECTION ICT / HẠNG MỤC ICT
TT | Package | System Hệ | Document Reference No. Tham chiếu hồ sơ số | Deadline to responde Thời hạn trả lời | Subject | Tiêu đề | Status Tình trạng | Processing Time Thời gian xử lý | Delay Chậm trễ | Withdraw or Change (X) See notes Thu hồi hoặc Thay đổi (X) Xem ghi chú | Documents Submission Hồ sơ đệ trình |  | JCJV's Response Phản hồi của JCJV |  | Employer's Response Phản hồi của Chủ đầu tư |  | Documents Submission Hồ sơ đệ trình |  |  | JCJV's Response Phản hồi của JCJV |  |  | Employer's Response Phản hồi của Chủ đầu tư |  | Notes Ghi chú
[11 empty] | Official Chính thức | Internal Nội bộ | Official Chính thức | Internal Nội bộ | Official Chính thức | Status Trạng thái | Sub. Date (Soft copy) Ngày đệ trình (bản mềm) | Sub. Date (by Email) Ngày đệ trình (bằng Email) | Sub. Date (Hard copy) Ngày đệ trình (bản cứng) | Response Date Ngày phản hồi | Submit Date Ngày phát hành | Signed by Đã ký bởi | Response Date Ngày phản hồi (by Email) | Submit Date (Hard copy) Ngày phát hành (bản cứng)
1 | 5.10 | MCS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0114 | 2024-04-01 | Clarify the discrepancies between in technical instructions for master clock system | Cần làm rõ sự khác nhau trong chỉ dẫn kỹ thuật cho hệ thống đồng hồ chủ | RFCS | 8 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 2024-03-11 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | Mr Phong + Tiệp | 2024-03-22 | 2024-03-22
2 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-72000-RFI-0132 | 2024-04-17 | Clarify information type of horn, strobe for fire alarm system | Làm rõ thông tin chủng loại còi, đèn cho hệ thống báo cháy | RFCS | 8 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 2024-04-02 | 2024-04-04 | Mr Phong + Tiệp | 2024-04-05 | 2024-04-05
3 | 5.10 | HBMS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0241 | 2024-07-03 | Provides information regarding systems outside of the 5.10 package connected to the HBMS | Cung cấp thông tin liên quan hệ thống nằm ngoài gói 5.10 kết nối với hệ thống HBMS | RFCS | 14 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-21 | 2024-06-26 | Mr Phong + Shimada | 2024-07-10 | 2024-07-10
4 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-72160-RFI-0277 | 2024-08-06 | Clarify information about the types of heat detectors in the Fire Alarm system | Làm rõ thông tin về chủng loại đầu báo nhiệt của hệ thống báo cháy | RFCS | 15 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-16 | 2024-07-26 | 2024-07-31 | Mr Phong + Shimada | 2024-08-14 | 2024-08-16
5 | 5.10 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0246 | 2024-07-09 | Clarifying Equipment specifications of ICT equipment Not included in package 5.10 | Làm rõ Thông số của thiết bị ICT không nằm trong phạm vi gói thầu 5.10 | RFCS | 17 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-07-03 | 2024-07-05 | Mr Phong + Shimada | 2024-07-10 | 2024-07-10
6 | 5.10 | SCS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0273 | 2024-08-05 | Clarify the information about power supply for the electrical system and ICT, LBMS. | Làm rõ thông tin về cấp nguồn cho hệ thống điện và ICT, LBMS | RFCS | 32 | 11 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-15 | 2025-07-26 | 2024-08-16 | Mr Phong + Kato | 2024-08-22 | 2024-08-22
7 | 5.10 | HBMS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0288 | 2024-08-14 | Providing information about the scope of work of HBMS system | Thông tin làm rõ về phạm vi công việc của gói HBMS | RFCS | 16 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-24 | 2024-08-08 | 2024-08-09 | Mr Phong + Shimada | 2024-09-10 | 2024-09-11
8 | 5.10 | PMR SCS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0312 | 2024-09-02 | Clarifying of construction design PMR cable | Làm rõ bản vẽ thiết kế thi công cáp phát sóng PMR | RFCS | 12 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-12 | 2024-08-19 | 2024-08-24 | Mr Phong + Shimada | 2025-02-12 | 2024-08-27
9 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0335 | 2024-09-27 | SCN Systems - Clarification the FA interface diagram | Làm rõ sơ đồ giao tiếp tín hiệu của hệ thống Báo Cháy | RFCS | 14 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-18 | 2024-09-20 | Mr Cường + Shimada | 2024-10-14 | 2024-10-15
10 | 5.10 | SCS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0360 | 2024-10-23 | Clarify the installation plan for conduits and signal cables in the ICT-ELV system - 70000. | Làm rõ phương án lắp đặt ống luồn dây và cáp tín hiệu hệ thống ICT-ELV 70000 | RFCS | 7 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 2024-10-02 | 2024-10-08 | 2024-10-09 | Mr Cường + Kuroda | 2024-10-14 | 2024-10-15
11 | 5.10 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0394 | 2024-11-18 | Clarification information of ICT system relating to IBE No: LTIA-5.10-PMU-IBE-ICT-0005 | Làm rõ một số thông tin hệ thống ICT liên quan đến chỉ thị số LTIA-5.10-PMU-IBE-ICT-0005 | RFCS | 49 | 28 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 2024-12-16 | Mr Phong + Shimada | 2024-12-25 | 2024-12-25
12 | 5.10 | ACS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0418 | 2024-11-29 | Clarification for the information of Access Control System (ACS) | Làm rõ thông tin Hệ thống kiểm soát cửa truy cập (ACS) | RFCS | 48 | 27 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 2024-11-29 | 2024-12-26 | Mr Phong + Shimada | 2025-01-02 | 2025-01-03
13 | 5.10 | ACS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0420 | 2024-11-28 | Clarify the information regarding "Hardware set connected to "ACS Interface box" | Làm rõ thông tin phụ kiện cửa kết nối tới hộp giao tiếp ACS | RFCS | 39 | 18 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-18 | 2024-12-16 | Mr Phong + Shimada | 2025-02-14 | 2025-02-18
14 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0437 |  | Update the product code of material cable fire resistant shield (Norden) for fire alarm systems | Cập nhật mã sản phẩm vật liệu cáp chống cháy (Norden) cho hệ thống báo cháy |  |  |  | X | Link | Link |  |  |  |  | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 2024-11-27 | [5 empty] | 12/31/2024 Withdraw
15 | 5.10 | SCS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0456 | 2024-12-31 | Clarify the information regarding "End device" of structured cabling system (SCS) | Làm rõ thông tin về "Thiết bị đầu cuối" của hệ thống cấu trúc mạng | RFCS | 28 | 7 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-23 | 2025-01-07 | Mr Phong + Kuroda | 2025-01-20 | 2025-01-21
16 | 5.10 | SCS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0457 | 2024-12-31 | Clarify the information regarding CAT6A Patch-Cables | Làm rõ thông tin về dây nhảy CAT6A | RFCS | 28 | 7 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-23 | 2025-01-07 | Mr Phong + Kuroda | 2025-01-20 | 2025-01-21
17 | 5.10 | SCS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0455 | 2024-12-31 | Clarify the information regarding Media Converter (MC) | Làm rõ thông tin về bộ chuyển đổi quang điện | RFCS | 28 | 7 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-23 | 2025-01-07 | Mr Phong + Kuroda | 2025-01-20 | 2025-01-21
18 | 5.10 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0459 | 2025-01-03 | Clarifying the design for the Data center system - Number 01 | Làm rõ thiết kế cho hệ thống Data center - Số 01 | RFCS | 25 | 4 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-26 | 2025-01-07 | Mr Phong + Kuroda | 2025-05-14 | 2025-05-16
19 | 5.10 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0460 |  | Clarifying the design for the Data center system - Number 02 | Làm rõ thiết kế cho hệ thống Data center - Số 02 |  |  |  | X | Link | Link |  |  |  |  | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | [5 empty] | 01/14/2025 Withdraw
20 | 5.10 | SCS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0471 | 2025-01-09 | Clarify the information issues outside the scope of contract "96-core optical fiber, tight buffet" | Làm rõ thông tin phát sinh ngoài hợp đồng hạng mục "Cáp quang 96 lõi loại ống bện chặt" | RFCS | 11 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-19 | 2024-12-30 | 2024-12-30 | Mr Phong + Kuroda | 2025-01-20 | 2025-01-21
21 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-72000-RFI-0468 | 2025-01-13 | Clarify information about equipment mounting of fire alarm system | Làm rõ thông tin về giá treo thiết bị của hệ thống báo cháy | RFCS | 25 | 4 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2025-01-02 | 2025-01-17 | Mr Phong + Kuroda | 2025-01-22 | 2025-01-22
22 | 5.10 | HBMS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0478 | 2025-01-16 | Providing information about scope of work of HBMS system - 3rd Edition | Thông tin làm rõ về phạm vi công việc của gói HBMS - Lần thứ 3 | RFCS | 12 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-12-27 | 2024-12-27 | 2024-12-26 | 2025-01-07 | 2025-01-07 | Mr Phong + Kuroda | 2025-02-19 | 2025-02-12
23 | 5.10 | FIDS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0470 | 2025-01-13 | FIDS screen at check-in island | Màn hình FIDS tại đảo làm thủ tục | RFCS | 15 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 2024-12-23 | 2025-01-03 | 2025-01-07 | Mr Phong + Kuroda
24 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0469 | 2025-01-15 | FAS Systems - Clarify step 2 information of Fire Alarm System | Hệ thống Báo cháy – Làm rõ thông tin thiết kế bước 2 của hệ thống báo cháy | RFCS | 49 | 28 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 2025-01-14 | 2025-02-12 | Mr Phong + Kuroda | 2025-03-25 | 2025-03-27
25 | 5.10 | PAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0491 | 2025-01-27 | Proposal to adjust the model and brand of PVC pipes used for public address project (PAS) | Đề xuất điều chỉnh mã hiệu, nhãn hiệu của ống PVC sử dụng cho các hạng mục phát thanh công cộng PAS | RFCS | 11 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-06 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | Mr Phong + Kuroda | 2025-01-22 | 2025-01-22
26 | 5.10 | SCS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0471A | 2025-03-21 | Clarify the information issues outside the scope of contract "96-core optical fiber, tight buffet" | Làm rõ thông tin phát sinh ngoài hợp đồng hạng mục "Cáp quang 96 lõi loại ống bện chặt" | RFCS | 14 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | Mr Phong + Kuroda | 2025-03-20 | 2025-03-21
27 | 5.10 | MCS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0563 |  | Antenna installation plan of MCS system | Phương án lắp đặt Antenna của hệ MCS |  |  |  | X | [6 empty] | 2025-04-05 | 2025-04-05 | 2025-04-08 | [5 empty] | 05/28/2025 Withdraw
28 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0579 | 2025-05-05 | Proposal to change the brand and model of FADS workstation equipment for fire alarm system | Đề xuất thay đổi nhãn hiệu, mã hiệu thiết bị máy trạm FADS cho hệ thống báo cháy | RFCS | 15 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-04-12 | 2025-04-12 | 2025-04-14 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | Mr Phong + Shimada | 2025-05-13 | 2025-05-13
29 | 5.10 | ACS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0594 | 2025-05-19 | Propose the option for using the workstation of the SACS system under Package 5.10 | Đề xuất phương án sử dụng máy tính trạm hệ thống SACS thuộc Gói thầu 5.10 | RFCS | 9 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-04-26 | 2025-04-26 | 2025-04-28 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | Mr Phong + Shimada | 2025-05-13 | 2025-05-13
30 | 5.10 | DNE | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0600 | 2025-06-12 | Clarify Rack-layout design for FDR | Làm rõ thông tin thiết kế bố trí thiết bị trong tủ Rack của FDR | RFCS | 36 | 15 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-22 | 2025-06-16 | 2025-06-27 | Mr Cường + Kuroda | 2025-06-30 | 2025-07-02 | 5/22/2025 Update
31 | 5.10 | MCS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0598 | 2025-05-30 | Clarify the information: Updating the design drawing of the master clock system | Làm rõ thông tin: cập nhật mặt bằng thiết kế đồng hồ chủ | RFCS | 25 | 4 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-09 | 2025-05-15 | 2025-06-03 | Mr Phong + Shimada | 2025-06-12 | 2025-06-24
32 | 5.10 | PAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0605 | 2025-06-05 | The technical solution for the Public Address System PAS that comply requirements of the project. At the same time, clarify the Instruction by Employer No. LTIA-5.10-PMU-IBE-ICT-0003 (attached in Appendix 04) | Phương án kỹ thuật cho Hệ thống Phát thanh công cộng PAS đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của dự án. Đồng thời làm rõ thông tin chỉ dẫn của chủ đầu tư số LTIA-5.10-PMU-IBE-ICT-0003 (đính kèm phụ lục 04). | RFCS | 25 | 4 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-15 | 2025-05-30 | 2025-06-09 | Mr Phong + Shimada | 2025-06-27 | 2025-06-27
33 | 5.10 | IMM SCS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0624 | 2025-06-24 | Clarify of the Cable Network Structure System (SCN): Schematic diagram of the Immigration System and the Customs System. | Làm rõ thông tin Bản vẻ Thiết kế thi công Hệ thống Cấu trúc mạng cáp (SCN): Sơ đồ nguyên lý hệ thống Công an cửa khẩu và hệ thống Hải quan |  | 493 | 472 | [7 empty] | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-03
34 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0625 | 2025-06-24 | FAS Systems - Clarify step 3 information of Fire Alarm System No.3 | Hệ thống Báo cháy – Làm rõ thông tin thiết kế bước 3 của hệ thống báo cháy Số 3 | RFCS | 23 | 2 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-06-02 | 2025-06-02 | 2025-06-03 | 2025-06-16 | 2025-06-26 | Mr Phong + Kuroda | 2025-07-03 | 2025-07-04
35 | 5.10 | MCS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0634 | 2025-07-02 | Clarify the location to install GPS Antenna of MCS system | Làm rõ vị trí lắp đặt Anten GPS của hệ thống MCS | RFCS | 12 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Mr Cường + Kuroda | 2025-07-11 | 2025-07-15
36 | 5.10 | DNE | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0643 | 2025-07-07 | Clarify the information regarding Rack cabinet in the entrance facility room (EF Room) | Làm rõ thông tin về tủ Rack trong phòng tập điểm kết nối (Phòng EF) | RFCS | 80 | 59 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-06-16 | 2025-07-09 | 2025-09-04 | Mr Phong + Kuroda | 2025-09-16 | 2025-07-31
37 | 5.10 |  | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0635 | 2025-07-11 | The Contractor sends this Request for information to clarify the content of the Instruction by Employer No. LTIA-5.10-PMU-IBE-ICT-0003 (attached in Appendix 04). | Nhà thầu gửi RFI này để làm rõ nội dung chỉ dẫn của chủ đầu tư số: LTIA-5.10-PMU-IBE-ICT-0003 (đính kèm phụ lục 04). | RFCS | 5 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-06-17 | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | Mr Phong + Kuroda | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 6/20/2025 Update
38 | 5.10 | SCS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0663 | 2025-07-22 | Clarify installation of conduit and cable of ICT system - ELV 70000 | Làm rõ phương án lắp đặt ống luồn dây và cáp tín hiệu hệ thống ICT-ELV 70000 | RFCS | 16 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-01 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | Mr Phong + Kuroda
39 | 5.10 | PMR | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0665 | 2025-07-24 | Contractor's response to the Author's Supervision Consultant's notes and the construction supervision consultant regarding the proposed replacement of 150W/300W/500W 4-channel amplifiers (PRA-AD604) with 600W 8-channel amplifiers (PRA-AD608); and the signal cable for the ambient noise sensor | Phản hồi của nhà thầu đối với lưu ý của đơn vị Tư vấn giám sát tác giả cùng tư vấn giám sát thi công về việc đề xuất thay thế các amplifier 150W/300W/500W-loại 4 kênh (PRA-AD604) sang amplifier 600W-loại 8 kênh (PRA-AD608); và cáp tín hiệu cho micro cảm biến nhiễu môi trường (Ambient Noise Sensor). | RFCS | 5 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-08 | 2025-07-08 | Mr Phong + Kuroda | 2025-10-29 | 2025-11-04
40 | 5.10 | DNE PAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0677 | 2025-08-06 | The contractor proposes to add trays for installing the PRA-EOL devices and batteries in the rack cabinets of the public address system. | Nhà thầu đề xuất bổ sung khay để lắp đặt thiết bị PRA-EOL và Ắc quy trong tủ rack của hệ thống âm thanh công cộng | RFCS | 16 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-16 | 2025-07-29 | 2025-08-01 | Mr Phong + Kuroda | 2025-10-08 | 2025-10-10
41 | 5.10 | ACS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0632 | 2025-07-08 | Clarification for the information of Access Control System (ACS) : Duress Button | Làm rõ thông tin Hệ thống kiểm soát cửa truy cập (ACS) : Nút nhấn khẩn cấp | RFCS | 41 | 20 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-17 | 2025-07-08 | 2025-07-28 | Mr Phong + Kuroda | 2025-08-01 | 2025-08-04
42 | 5.10 | ACS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0645 | 2025-08-18 | Clarification for the information on Access Control System (ACS) | Làm rõ thông tin Hệ thống kiểm soát cửa truy cập (ACS) | RFCS | 9 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-06-18 | 2025-06-18 | 2025-07-28 | 2025-08-06 | 2025-08-06 | Mr Phong + Kuroda | 2025-10-01 | 2025-10-03 | 7/28/2025 Update
43 | 5.10 | PAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0684 | 2025-08-08 | Technical Clarification – Separation of Loudspeaker Physical Loops in the PAS System. | Làm rõ giải pháp kỹ thuật - Tách vùng loa vật lý trong hệ thống Âm thanh công cộng (PAS). | RFCS | 32 | 11 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-07-17 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-06-05 | 2025-08-19 | Mr Phong + Kuroda | 2025-09-04 | 2025-09-05
44 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0674 |  | Proposal to Change the Brand and Model of the SRL Fire Alarm Indicator Lamp for the Fire Alarm System | Đề xuất thay đổi nhãn hiệu và mã hiệu thiết bị đèn báo cháy SRL cho hệ thống báo cháy |  |  |  | X | [6 empty] | 2025-07-21 | 2025-07-21 | 2025-07-21 | [5 empty] | 08/06/2025 Withdraw
45 | 5.10 | MCS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0690 | 2025-08-14 | Installation MCS's equipment in Data center DC2 | Lắp đặt thiết bị hệ thống MCS tại Data center DC2 | RFCS | 20 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-07-24 | 2025-08-06 | 2025-08-13 | Mr Phong + Kuroda | 2025-08-20 | 2025-08-21
46 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0711 | 2025-09-05 | Clarify the connection cable from CM, I/O, I-M modules (FAS system) to the device (ACS, ASD, GFS, MSB, EAF,...). | Làm rõ về cáp kết nối từ module CM, I/O, I-M (hệ FAS) tới thiết bị (ACS, ASD, GFS, MSB, EAF,...). | RFCS | 13 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-15 | 2025-08-25 | 2025-08-28 | Mr Phong + Kuroda | 2025-09-09 | 2025-09-10
47 | 5.10 | ACS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0716 | 2025-10-01 | Clarification for the information on Access Control System (ACS – Door detail) – No.01 | Làm rõ thông tin Hệ thống kiểm soát cửa truy cập (ACS – chi tiết cửa) – Số 01 | RFCS | 8 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | Mr Phong + Kuroda | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 9/10/2025 Update
48 | 5.10 |  | LTIA-5.10-VIETUR-54000-RFI-0753 | 2025-10-13 | Request confirmation of additional items that are not included in the Contract Appendix but are shown in the construction design drawings (step 03) | Đề nghị xác nhận các hạng mục bổ sung không có trong Phụ lục hợp đồng nhưng được thể hiện trong bản vẽ thiết kế thi công (TKB3) | RFCS | 36 | 15 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-10-03 | 2025-10-28 | Mr Phong + Tiệp | 2025-11-27 | 2025-12-02
49 | 5.10 | PAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0717 | 2025-09-25 | Contractor proposes to update loudspeaker loop naming rules in public address system (PAS) | Nhà thầu đề xuất cập nhật quy tắc đặt tên loop loa trong hệ thống âm thanh (PAS) | RFCS | 36 | 15 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-06-27 | 2025-10-10 | Mr Cường + Kuroda | 2025-10-31 | 2025-11-04
50 | 5.10 | SCS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0756 | 2025-12-03 | Confirmation of Proposal for Additional Quantities of Structured Cabling System (SCS) | Xác nhận đề xuất bổ sung khối lượng hệ thống cấu trúc mạng (SCS) | RFCS | 2 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 2025-11-12 | 2025-10-03 | 2025-11-14 | Mr Phong + Kuroda | 2025-11-13 | 2025-11-18 | 11/12/2025 Update
51 | 5.10 | DNE | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0762 | 2025-10-22 | Clarifying information about the grounding system for ICT equipment in Data center 2, BD, EF rooms and FDR rooms. | Làm rõ thông tin về hệ thống tiếp địa cho thiết bị ICT trong các phòng Data center 2, BD, EF và các phòng FDR. | RFCS | 50 | 29 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-14 | 2025-11-20 | Mr Phong + Kuroda | 2025-12-25 | 2025-12-29
52 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0763 | 2025-10-22 | FAS Systems - Clarify step 2 information of Fire Alarm System No.4 | Hệ thống Báo cháy – Làm rõ thông tin thiết kế bước 2 của hệ thống báo cháy Số 4 | RFCS | 34 | 13 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-21 | 2025-11-04 | Mr Phong + Kuroda | 2025-11-10 | 2025-11-11
53 | 5.10 | PAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0774 | 2025-10-30 | Proposed to enhance the cable tray system to meet the space requirement for cable installation for public address system (PAS). | Đề xuất tăng cường hệ thống máng cáp để đáp ứng về không gian lắp đặt cáp cho hệ thống âm thanh công cộng (PAS). | RFCS | 6 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-07-23 | 2025-10-15 | Mr Phong + Kuroda | 2025-11-10 | 2025-11-11
54 | 5.10 | SCS FAS | LTIA-5.10-VIETUR-72160-RFI-0771 | 2025-11-03 | Clarify the method of routing fire alarm cables into the FACP and propose the addition of cable trays at level G | Làm rõ phương án đi cáp báo cháy vào tủ báo cháy và đề xuất bổ sung máng cáp tầng G | RFCS | 10 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | Mr Phong + Kuroda | 2025-11-11 | 2025-11-18
55 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0790 | 2025-11-19 | FAS Systems - Clarify step 2 information of Fire Alarm System No.5 | Hệ thống Báo cháy – Làm rõ thông tin thiết kế bước 2 của hệ thống báo cháy Số 5 | RFCS | 43 | 22 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 2025-10-29 | 2025-11-11 | 2025-12-11 | Mr Phong + Kuroda
56 | 5.10 | ACS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0798 | 2025-12-05 | Clarification of the information on the key switch on the Access Control System (ACS) | Làm rõ thông tin khóa chuyển mạch của Hệ thống kiểm soát cửa truy cập (ACS) | RFCS | 20 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 2025-11-27 | 2025-12-04 | Mr Phong + Kuroda | 2026-01-19 | 2026-01-20
57 | 5.10 | MCS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0806 | 2025-12-16 | Clarify the information: Updating the design drawing of the master clock system | Làm rõ thông tin: Cập nhật mặt bằng thiết kế đồng hồ chủ | RFCS | 8 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 2025-12-03 | Mr Phong + Kuroda | 2025-12-18 | 2025-12-25
58 | 5.10 | LBMS | LTIA-5.10-VIETUR-54000-RFI-0778 | 2025-12-04 | Clarification on Communication Distance for CO Sensors in the Building Management System (LBMS). | Clarification on Communication Distance for CO Sensors in the Building Management System (LBMS). | RFCS | 12 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | Mr Phong + Anh | 2025-12-25 | 2025-12-29
59 | 5.10 | IMM | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0818 | 2026-01-08 | Clarify and propose the design and construction of the system in accordance with the directives and documents of the Immigration Department | Làm rõ và đề xuất thiết kế thi công hệ thống theo chỉ thị và các văn bản của Cục quản lý xuất nhập cảnh | RFCS | 96 | 75 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2026-01-05 | 2026-03-24 | Mr Phong + Kuroda | 2026-04-28 | 2026-05-07
60 | 5.10 | PAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0849 | 2026-02-20 | Proposal to approval changes to workstation equipment for the Public Address System | Đề xuất phê duyệt thay đổi thiết bị máy trạm cho Hệ thống Âm thanh công cộng | RFCS | 13 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | Mr Phong + Kuroda | 2026-04-14 | 2026-04-22
61 | 5.10 | SCS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0882 | 2026-04-20 | Clarify the information: SCN detail layout and equipment quantities in the FDR rooms | Làm rõ thông tin: Bố trí thiết bị và khối lượng thiết bị SCN các phòng FDR | RFCS | 39 | 18 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-04-14 | 2026-05-08 | Mr Phong + Kuroda | 2026-05-20 | 2026-05-20
62 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-72160-RFI-0887 | 2026-05-25 | Adjustment of cabinet position and VESDA system piping network | Điều chỉnh vị trí tủ và mạng đường ống hệ thống VESDA | RFCS | 31 | 10 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-04-29 | 2026-04-29 | 2026-05-04 | 2026-05-18 | 2026-06-04 | Mr Cường + Kuroda
63 | 5.10 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0822 |  | Smoke Exhaust / Ventilation Window System – Clarification of Control Requirements at the Airport Operations Control Center (APOC) | Hệ thống cửa sổ thoát khói/thông khí – Làm rõ yêu cầu điều khiển tại Trung tâm Điều Hành Sân Bay (APOC) |  |  |  | X | [6 empty] | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-25 | [5 empty] | 02/04/2026 Withdraw
64 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0835 |  | FAS Systems - Clarify step 2 information of Fire Alarm System No.6 | Hệ thống Báo cháy – Làm rõ thông tin thiết kế bước 2 của hệ thống báo cháy Số 6 | RFCS | 269 | 248 | [7 empty] | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-13 |  |  | Mr Cường + Kuroda |  |  | 26/1/2026 Withdraw 1/13/2026: Resubmit 7/21/2026 Đã ký RFCS
65 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0833 | 2026-02-03 | Clarifying the Fire Protection System: Automatic fire fighting system for FD rooms | Làm rõ Hệ thống PCCC: Chữa cháy tự động tại các phòng FD | RFCS | 30 | 9 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2026-01-08 | 2026-01-08 | 2026-01-13 | 2026-01-27 | 2026-02-12 | Mr Phụng + Thu | 2026-04-03 | 2026-04-06
66 | 5.10 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFI-0867 | 2026-04-08 | Clarification on power supply for FCC and FAS rooms | Làm rõ về việc cấp nguồn cho các phòng FCC, FAS | RFCS | 22 | 1 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-31 | 2026-04-09 | Mr Hưởng + Kato | 2026-06-09 | 2026-06-09
67 | 5.10 | ACS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0945 | 2026-06-26 | Clarification for the information on the quantity of Biometric Reader (BR) in the Biometric Registration Room and Card Issuance Room belonging to P5.10 package on Access Control System (ACS) | Làm rõ thông tin về số lượng cung cấp đầu đọc sinh trắc học trong phòng đăng ký sinh trắc học và phòng phát hành thẻ ACS thuộc gói 5.10 | RFCS | 19 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | Mr Cường + Kuroda |  |  | 18/6/2026 Đã ký
68 | 5.11 | SCS | LTIA-5.11-LONGTHANHICT72040-RFI-0001 | 2025-07-28 | Clarification of information, comments, and recommendations regarding the cable tray system in the dc and BD rooms | LÀM RÕ CÁC THÔNG TIN VÀ Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CHO PHẦN MÁNG CÁP TẠI PHÒNG DC VÀ BD | RFCS | 4 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-06-13 | 2025-06-13 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Mr Phong + Kuroda | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 7/7/2025 Update
69 | 5.11 |  | LTIA-5.11-LTICT-70000-RFI-0002 | 2025-07-28 | Request providing information about design and planing of ICT systems for package 5.11 | Yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến thiết kế và quy hoạch hệ thống ICT của gói thầu 5.11 | RFCS | 4 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Mr Phong + Kuroda | 2025-07-10 | 2025-07-10
70 | 5.11 | SCS | LTIA-5.11-LTICT-72010-RFI-0003 | 2025-07-28 | Request providing information about design and planing for structured cabling system of package 5.11 | Yêu cầu cung cấp các thông tin liên quan đến thiết kế và quy hoạch hệ thống cáp cấu trúc của gói thầu 5.11 | RFCS | 4 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Mr Phong + Kuroda
71 | 5.11 | TOLL | LTIA-5.11-LTICT-70000-RFI-0004 | 2025-07-28 | Request declaration and providing information about design and planing for toll collection system of package 5.11 | Yêu cầu làm rõ và cung cấp các thông tin liên quan đến thiết kế và quy hoạch hệ thống thu phí của gói thầu 5.11 | RFCS | 4 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2025-07-03 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Mr Phong + Kuroda
72 | 5.11 | Smart Parking | LTIA-5.11-LTICT-72190-RFI-0005 | 2025-07-28 | Request clarification and providing of information about design and planing for Smart Parking system of package 5.11 | Yêu cầu làm rõ và cung cấp các thông tin liên quan đến thiết kế và quy hoạch Hệ thống Smart Parking của gói thầu 5.11 | RFCS | 4 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-07 | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Mr Phong + Kuroda
73 | 5.11 | WDNE | LTIA-5.11-LTICT-70000-RFI-0006 |  | Recommendations regarding the reallocation of Access Points (AP) in the WDNE system of Package 5.11 | Kiến nghị thay đổi phân bổ Access Points(AP) cho hệ thống WDNE thuộc gói thầu 5.11 |  |  |  | X | Link | Link |  |  |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-22 | [5 empty] | 9/10/2025 Update => 0006A No RFCS
74 | 5.11 | WDNE | LTIA-5.11-LTICT-72030-RFI-0006A | 2025-10-15 | Recommendations regarding the reallocation of Access Points (AP) in the WDNE system of Package 5.11 | Kiến nghị thay đổi phân bổ Access Points (AP) cho hệ thống WDNE thuộc gói thầu 5.11 | RFCS | 6 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-24 | 2025-10-01 | 2025-09-30 | Mr Cường + Kuroda | 2025-09-30 | 2025-09-30
75 | 5.11 | AGAC | LTIA-5.11-LTICT-70000-RFI-0007 | 2025-08-12 | Clarification of Information and Propose a Backup network connection Solution regarding AUTOMATIC GATE ACCESS CONTROL SYSTEM (AGAC) of package 5.11 | Làm rõ thông tin và kiến nghị Phương án dự phòng kết nối mạng cho HỆ THỐNG KIỂM SOÁT CỬA TỰ ĐỘNG (AGAC) thuộc gói thầu 5.11 | RFCS | 13 | 0 |  | Link | Link |  | Link | Link | RBE | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-22 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | Mr Phong + Kuroda | 2025-09-30 | 2025-09-30
76 | 5.11 | CCTV | LTIA-5.11-LTICT-72120-RFI-0008 | 2025-08-15 | Recommendations regarding the replacement of the camera model in the CCTV system of Package 5.11 | Kiến nghị thay đổi mã hiệu camera cho hệ thống CCTV thuộc gói thầu 5.11 | RFCS | 11 | 0 |  | Link | Link |  | Link | Link | RBE | 2025-07-14 | 2025-07-14 | 2025-07-25 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | Mr Phong + Kuroda | 2025-09-30 | 2025-09-30
77 | 5.11 |  | LTIA-5.11-LTICT-80000-RFI-0009 | 2025-09-15 | Proposals and Recommendations for the Installation Plan of the LED Display System, Check-in Island Video Wall, and LCD Video Wall under Package 5.11 | Đề xuất và kiến nghị phương án lắp đặt hệ thống màn hình LED, màn hình ghép đầu đảo, màn hình ghép LCD thuộc gói thầu 5.11 | RFCS | 11 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-08-10 | 2025-08-10 | 2025-08-25 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | Mr Phong + Kuroda | 2025-09-30 | 2025-09-30
78 | 5.11 | TOIP | LTIA-5.11-LTICT-72090-RFI-0010 |  | Proposal to adjust the IP Phone (IPP) allocation for the TOIP system under Package 5.11 | Kiến nghị thay đổi phân bổ IP Phone (IPP) cho hệ thống TOIP thuộc gói thầu 5.11 |  |  |  | X | Link | Link |  |  |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | [5 empty] | 9/10/2025 Update => 0010A No RFCS
79 | 5.11 | TOIP | LTIA-5.11-LTICT-72090-RFI-0010A | 2025-10-20 | Proposal to adjust the IP Phone (IPP) allocation for the TOIP system under Package 5.11 | Kiến nghị thay đổi phân bổ IP Phone (IPP) cho hệ thống TOIP thuộc gói thầu 5.11 | RFCS | 1 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Mr Cường + Kuroda | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 9/29/2025 Update
80 | 5.11 | TOIP | LTIA-5.11-LTICT-72090-RFI-0010B | 2026-06-04 | Proposal to adjust the IP Phone (IPP) allocation for the TOIP system under Package 5.11 | Kiến nghị thay đổi phân bổ IP Phone (IPP) cho hệ thống TOIP thuộc gói thầu 5.11 | RFCS | 7 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-14 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Mr Phong + Kuroda
81 | 5.11 | PMR | LTIA-5.11-LTICT-72100-RFI-0011 | 2025-10-01 | Proposal for Supplementary Design to Expand Coverage for the PMR System - Package 5.11 | Kiến nghị thiết kế bổ sung mở rộng phạm vi phủ sóng cho Hệ thống bộ đàm - PMR thuộc gói thầu 5.11 | RFCS | 0 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-09-09 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | 2025-09-10 | Mr Phong + Kuroda | 2025-10-16 | 2025-10-16
82 | 5.11 | TOLL | LTIA-5.11-LTICT-71110-RFI-0012 | 2025-12-09 | Proposal for adjustments and additions, including modifying and supplementing lane-separation islands, gantry prices, and relocating the access path for people with disabilities in the parking area of the Non-Stop Toll Collection System under Package 5.11. | Kiến nghị thay đổi, bổ sung đảo phân làn, giá long môn và di chuyển lối đi dành cho người khuyết tật trong nhà để xe của hệ thống thu phí không dừng thuộc gói thầu 5.11 | RFCS | 13 | 0 |  | Link | Link |  |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | Mr Phong + Kuroda
83 | 5.11 | SCS | LTIA-5.11-LTICT-72010-RFI-0013 | 2026-01-02 | Proposal for approval and supplementation of the fiber-optic cable route design of the SCADA system for the Structured Cabling System SCS. | Kiến nghị phê duyệt, bổ sung thiết kế tuyến cáp quang của hệ thống SCADA cho hệ thống Cáp cấu trúc SCS. | RFCS | 16 | 0 |  | Link | Link |  |  |  |  | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2025-12-28 | 2025-12-28 | Mr Phong + Nose
84 | 5.11 | TOLL | LTIA-5.11-LTICT-72010-RFI-0014 | [6 empty] | X | Link | Link | [12 empty] | Không có bản đệ trình
85 | 5.11 | TOIP | LTIA-5.11-LTICT- 71110-RFI-0015 | 2026-06-03 | Request for the fee calculation scheme for vehicle types (cars and motorcycles) in each designated area within Long Thanh International Airport. | Kiến nghị cung cấp thông tin phương pháp tính phí cho các loại xe oto, xe máy ở từng khu vực trong HKQT Long Thành | RFCS | 13 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2026-05-13 | 2026-05-26 | 2026-05-26 | Mr Phong + Kuroda | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 5/12/2026 Update
86 | 5.11 |  | LTIA-5.11-LTICT- 80000-RFI-0016 | 2025-12-31 | Recommendation for installation of industrial sockets (female) for rack PDU connection in DC, BD and FDR room | Kiến nghị về việc lắp đặt ổ cắm công nghiệp (đầu cái) cho đấu nối nguồn PDU tủ rack tại phòng DC, BD và FDR | RFCS | 13 | 0 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2025-12-09 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-23 | 2025-12-23 | Mr Chiến + Kuroda | 2025-01-09 | 2025-01-09
87 | 5.11 |  | LTIA-5.11-LTICT- 80000-RFI-0017 |  | Proposal to add quantity and code of Media Converter for system under package 5.11 | Kiến nghị bổ sung số lượng và mã hiệu Media Converter cho các hệ thông thuộc gói thầu 5.11 | RFCS |  |  | X | Link | Link | Link | Link |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Mr Chiến + Kuroda |  |  | 3/3/2026 Update 4/22/2026 Withdraw
88 | 5.11 | Smart Parking | LTIA-5.11-LTICT- 71110-RFI-0018 | 2026-01-02 | Proposed quantities of vacant-slot cameras, direction signs, vacant signboards, and self-service kiosks in the parking garage | Đề xuất số lượng camera ô trống, bảng chỉ dẫn, biển báo trống và kiosk tự phục vụ trong nhà để xe | RFCS | 13 | 0 |  | Link | Link |  | Link |  |  | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-25 | 2025-12-25 | Mr Chiến + Kuroda
89 | 5.11 | AGAC | LTIA-5.11-LTICT- 72030-RFI-0019 | 2026-02-06 | Proposal for approval to add additional computer systems for controlling passenger flow through the automatic eGate | Kiến nghị phê duyệt, bổ sung thêm máy tính phục vụ kiểm soát luồng di chuyển qua cửa tự động eGate. | RFCS | 67 | 46 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2025-12-14 | 2025-12-14 | 2026-01-16 | 2026-01-29 | 2026-03-24 | Mr Phong + Kuroda |  |  | 1/15/2026 Update
90 | 5.11 | Smart Parking | LTIA-5.11-LTICT- 72190-RFI-0020 |  | Proposal on the quantity of outdoor vacant parking space monitoring cameras, AI-based parking and stopping monitoring cameras, and vacant parking signage for outdoor parking areas | Đề xuất số lượng camera giám sát ô trống ngoài trời, camera AI giám sát dừng đỗ và biển báo trống bãi đỗ xe ngoài nhà. |  |  |  | X | Link | Link |  |  |  |  | 2025-12-16 | 2025-12-16 | 2026-03-03 | [5 empty] | 5/27/2026 Update => 0020A
91 | 5.11 | Smart Parking | LTIA-5.11-LTICT- 72190-RFI-0020A | 2026-07-14 | Proposed on the quantity of outdoor vacant parking space monitoring cameras, AI-based parking and stopping monitoring cameras, and vacant parking signage for outdoor parking areas | Đề xuất số lượng camera giám sát ô trống ngoài trời, camera AI giám sát dừng đỗ và biển báo trống bãi đỗ xe ngoài nhà |  | 108 | 87 |  | Link | Link |  |  |  |  | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 2026-06-23 | [5 empty] | 6/23/2026 Update
92 | 5.11 | IPTV | LTIA-5.11-LTICT-72110-RFI-0021 | 2026-02-06 | Proposal for approval to change of TV Mounting System (FIDS & IPTV) | Kiến nghị phê duyệt, thay đổi hệ thống giá treo tv (FIDS & IPTV) | RFCS | 67 | 46 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-16 | 2026-01-29 | 2026-03-24 | Mr Phong + Kuroda |  |  | 4/20/2026 Update
93 | 5.11 | TOLL | LTIA-5.11-LTICT-71110-RFI-0022 | 2026-03-27 | Proposed an underground power cable route option for the electronic toll collection system and the signal transmission infrastructure from stations to the data center | Đề xuất phương án tuyến cáp ngầm cấp nguồn cho hệ thống thu phí không dừng và hạ tầng truyền dẫn tín hiệu từ các trạm về trung tâm dữ liệu. | RFCS | 47 | 26 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-19 | 2026-04-22 | Mr Hưởng + Phong + Kato + Kuroda
94 | 5.11 | PMR | LTIA-5.11-LTICT-72100-RFI-0023 | 2026-04-03 | Proposed relocation of the installation position for the Digital Trunking Radio Switch Cabinet (TETRA) - PMR Radio Communication System under Package 5.11 | Kiến nghị di dời vị trí đặt tủ Tổng đài vô tuyến Trunking kỹ thuật số TETRA - Hệ thống bộ đàm - PMR thuộc gói thầu 5.11 | RFCS | 18 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-03-07 | 2026-03-07 | 2026-03-13 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Mr Phong + Kuroda |  |  | 4/20/2026 Update
95 | 5.11 | TOLL | LTIA-5.11-LTICT-72120-RFI-0024 | 2026-04-03 | Request for Clarification and Layout Optimization for the Electronic Toll Collection (ETC) System - Package 5.11 | Bố trí thiết bị thu phí tại các trạm thu phí không dừng | RFCS | 18 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-26 | 2026-03-31 | Mr Phong + Kuroda
96 | 5.11 |  | LTIA-5.11-LTICT-72190-RFI-0025 | 2026-04-16 | Proposal for connection solution of outdoor parking lot cameras, Al cameras for parking/stopping monitoring, and grounding system for lightning protection of outdoor parking lot cameras. | Đề xuất phương án kết nối camera bãi xe ngoài nhà, camera AI giám sát dừng đỗ và bãi tiếp địa chống sét cho camera bãi xe ngoài nhà | RFCS | 29 | 8 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-26 | 2026-04-08 | 2026-04-24 | Mr Phong + Kuroda
97 | 5.11 | TOLL | LTIA-5.11-LTICT-71110-RFI-0026 | 2026-04-15 | Cantilever pole structure, signage at the mainline entry lane, and signage at the parking entrance–exit. | Kết cấu cột cần tay vươn, biển báo tại làn vào tuyến chính, biển báo lối vào - lối ra bãi xe | RFCS | 43 | 22 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2026-03-25 | 2026-04-07 | 2026-05-07 | Mr Thuận + Bảo |  |  | Out of Scope ICT
98 | 5.11 | PMR | LTIA-5.11-LTICT-72100-RFI-0027 | 2026-04-15 | Proposal for Adjustments and Supplements to Optimized Redundancy Solutions for the PMR Radio System Design | Kiến nghị điều chỉnh bổ sung phương án dự phòng tối ưu thiết kế hệ thống bộ đàm PMR | RFCS | 6 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 2026-03-31 | 2026-03-31 | Mr Phong + Kuroda
99 | 5.11 | SCS | LTIA-5.11-LTICT-72010-RFI-0028 | 2026-04-15 | Proposal for Structural Design and Technical Specifications of SIFP Optical Distribution Cabinet Foundations. | Kiến nghị phương án kết cấu và thông số kỹ thuật móng Tủ phối quang SIFP. | RFCS | 43 | 22 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-25 | 2026-04-07 | 2026-05-07 | Mr Thuận + Bảo | 2026-05-23 | 2026-05-23 | Out of Scope ICT
100 | 5.11 | SCS | LTIA-5.11-LTICT-72010-RFI-0029 | 2026-04-15 | Proposed clarification on the design and route of ICT cable ducting/trenches from external infrastructure to the Passenger Terminal. | Kiến nghị làm rõ thiết kế và hướng tuyến ống/mương cáp ICT kết nối từ hạ tầng ngoài nhà vào Nhà ga hành khách. | RFCS | 30 | 9 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2026-04-07 | 2026-04-24 | Mr Phong + Kuroda | 2026-05-11 | 2026-05-11 | Out of Scope ICT
101 | 5.11 | SCS | LTIA-5.11-LTICT-72010-RFI-0030 | 2026-04-30 | Recommendation for clarifying the SCADA system's network infrastructure scope. | Kiến nghị Làm rõ phạm vi hạ tầng mạng cho hệ thống SCADA. | RFCS | 13 | 0 |  | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | Mr Phong + Kuroda |  |  | Out of Scope ICT
102 | 5.11 | PPS | LTIA-5.11-LTICT-71000-RFI-0031 | 2026-04-30 | Request for information on dimensions, power supply, and network requirements for the Self Bag Drop (SBD) under the CUSS system. | Kiến nghị cung cấp thông tin kích thước, cấp nguồn và mạng cho Quầy gửi hành lý tự động (Seft Bagge Drop) hệ thống CUSS. | RFCS | 36 | 15 |  | Link | Link | Link | Link | Link | RBE | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | Mr Ito + Nose | 2026-05-20 | 2026-05-20
103 | 5.11 | SCS | LTIA-5.11-LTICT-72010-RFI-0032 | 2026-06-03 | Propose to Utilize Existing SCS Infrastructure for Connectivity Deployment in the Security Screening Area and to Increase Cable Core Quantity to Ensure Sufficient Connections for SC1 (Security Checkpoint 01) and SC2 (Security Checkpoint 02) | Kiến nghị tận dụng hạ tầng SCS hiện hữu để triển khai kết nối cho khu vực kiểm soát an ninh, đồng thời tăng số lượng core cáp nhằm đảm bảo đủ kết nối cho 02 trạm SC1 (Security Checkpoint 01) và SC2 (Security Checkpoint 02) | RFCS | 8 | 0 | x | Link | Link | Link | Link |  |  | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | Mr Phong + Kuroda |  |  | Nhà thầu gưi rmail withdraw 7/9/2026
104 | 5.11 | TOLL | LTIA-5.11-LTICT-71110-RFI-0033 | 2026-07-18 | Change of the installation locations of license plate monitoring cameras and lane monitoring cameras from the gantries to the lane divider islands at the toll stations in the parking garage and remote passenger car park.. | Thay đổi vị trí lắp đặt camera quan sát biển số xe và camera quan sát làn xe từ trên giá long môn xuống đảo phân làn tại các trạm thu phí trong nhà để xe, bãi xe khách xa. | RFCS | 18 | 0 |  | Link | Link | Link |  |  |  | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 2026-06-27 | 2026-07-02 | 2026-07-15 | Mr Cường + Kuroda |  |  | 6/2/2026 JAC Đã gửi comments qua mail cho nhà thầu điều chỉnh 6/27/2026 Update 7/14/2026 Đã ký
105 | 5.11 | SCS | LTIA-5.11-LTICT-72010 -RFI-0034 | 2026-07-03 | Proposal to Clarify on Structured Cabling System Cable Quantities Due to Tunnel Design Changes | Kiến nghị Làm rõ khối lượng cáp hệ thống cáp cấu trúc do thay đổi thiết kế hầm Tunnel. | RFCS | 13 | 0 |  | Link | Link | Link |  |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | Mr Cường + Kuroda |  |  | 6/25/2026 Đã ký
106 | 5.11 | SCS | LTIA-5.11-LTICT-80000-RFI-0017A |  | Proposal to add quantity and code of Media Converter for system under package 5.11 | Kiến nghị bổ sung số lượng và mã hiệu Media Converter cho các hệ thống thuộc gói thầu 5.11 |  | 119 | 98 | X | Link | Link |  |  |  |  | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | [5 empty] | 6/23/2026 Withdraw
107 | 5.11 | Smart Parking | LTIA-5.11-LTICT-72190-RFI-0035 | 2026-09-01 | Proposal for Conduit and Cable Routing for Vacant Space Cameras, Directional Signs, Self-Service Kiosks, and Vacancy Signboards in P1 & P2 Parking Buildings | Đề xuất phương án đi ông và kéo dây cho camera ô trống, biển chỉ dẫn, kiosk tự phục vụ và biển báo trống trong nhà xe khối P1 & P2 | RFCS | 59 | 38 |  | Link | Link |  |  |  |  | 2026-06-19 | 2026-06-19 | 2026-08-11 |  |  | Mr Cường + Kuroda |  |  | 7/27/2026 Update 8/11/2026 Update 8/10/2026 Đã ký RFCS
108 | 5.11 | Smart Parking | LTIA-5.11-LTICT-72190-RFI-0018A | 2026-07-14 | Proposed quantities of vacant-slot cameras, direction signs, vacant signboards, and self-service kiosks in the parking garage | Đề xuất số lượng camera ô trống, bảng chỉ dẫn, biển báo trống và kiosk tự phục vụ trong nhà xe | RFCS | 48 | 27 |  | Link | Link | Link |  |  |  | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-06-23 | 2026-08-06 | 2026-08-10 | Mr Cường + Kuroda
109 | 5.11 | Smart Parking | LTIA-5.11-LTICT-72190-RFI-0025A | 2026-09-01 | Proposal for Connection Solution of Outdoor Parking Lot Cameras, AI cameras for parking/ stopping monitoring, and grounding system for lightning protection of outdoor parking lot cameras | Đề xuất phương án kết nối camera bãi xe ngoài nhà, camera AI giám sát dừng đỗ và bãi tiếp địa chống sét cho camera bãi xe ngoài nhà |  | 59 | 38 |  | Link | [5 empty] | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-08-11 | [5 empty] | 8/11/2026 Update
110 | 5.11 | SCS | LTIA-5.11-LTICT-80000-RFI-0017A | 2026-07-17 | Proposal for the Addition of Media Converter Quantities and Model Numbers for Systems under Package 5.11 | Kiến nghị bổ sung số lượng và mã hiệu Media Converter cho các hệ thống thuộc gói thầu 5.11 | RFCS | 20 | 0 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 2026-07-10 | 2026-07-16 | Mr Chiến + Kuroda
111 | 5.10 | AGAC HBMS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFI-0973 | 2026-07-31 | Clarification of information on the Automated Border Control Gate (ABCG) of the Automated Gate Access Control (AGAC) for HBMS Integration | Làm rõ thông tin về Cổng kiểm soát biên giới tự động (ABCG) của Hệ thống cửa truy cập tự động (AGAC) để tích hợp HBMS | RFCS | 26 | 5 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 2026-07-20 | 2026-08-05 | Mr Cường + Kuroda |  |  | 8/4/2026: Đã ký RFCS
112 | 5.11 | SCS | LTIA-5.11-LTICT-80000-RFI-0036 | 2026-08-03 | Proposal for approval of the naming and labeling conventions for the terminal devices of the Aviation and Non-Aviation systems inside the passenger terminal building of Long Thanh International Airport | Kiến nghị phê duyệt quy tắc đặt tên và nhãn dán cho thiết bị đầu cuối của hệ Hàng Không và Phi Hàng Không bên trong nhà ga hành khách thuộc sân bay Quốc tế Long Thành |  |  |  | X | Link | [5 empty] | 2026-07-13 | 2026-07-13 | 2026-07-13 | [5 empty] | 7/13/2026 Withdraw
113 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-72160-RFI-0974 | 2026-08-05 | Fire Alarm System – Clarify the information regarding the supply and installation of optical equipment for the FAS rooms and the FCC rooms | Hệ thống báo cháy – Làm rõ thông tin cung cấp, lắp đặt thiết bị quang cho các phòng FAS, FCC | RFCS | 21 | 0 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 2026-08-05 | Mr Cường + Kuroda |  |  | 7/28/2026: Đã ký RFCS
114 | 5.11 | CCTV Smart Parking | LTIA-5.11-LTICT- 72190-RFI-0020A | 2026-08-14 | Proposal for the Quantity of Outdoor Vacant Parking Space Monitoring Cameras, AI-Based Parking and Stopping Monitoring Cameras, and Vacant Parking Signage for Outdoor Parking Areas (Revised Camera Quantity) | Đề xuất số lượng camera ô trống, bảng chỉ dẫn, biển báo trống và kiosk tự phục vụ trong nhà xe (cập nhật thay đổi số lượng thiết bị cánh P1&P2) | RFCS | 26 | 5 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 2026-07-24 | 2026-07-31 | 2026-08-19 | Mr Chiến + Kuroda |  |  | 7/24/2026 Update: The quantities of the outdoor parking vacancy surveillance cameras and the AI parking monitoring cameras have been updated 7/30/2026: Đã ký RFCS
115 | 5.11 | TOLL | LTIA-5.11- 71110 -RFI-0022A | 2026-08-31 | Proposed an underground power cable route option for the electronic toll collection system and the signal transmission infrastructure from stations to the data center (Updated and Adjusted Power Supply Arrangements in Accordance with the Agreement Minutes with Packages 4.8 and 11.5) | Đề xuất phương án tuyến cáp ngầm cấp nguồn cho hệ thống thu phí không dừng và hạ tầng truyền dẫn tín hiệu từ các trạm về trung tâm dữ liệu (cập nhật và điều chỉnh cấp nguồn theo biên bản thỏa thuận với gói thầu 4.8 và 11.5) | RFCS | 30 | 9 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 2026-09-09 | Mr Cường + Hưởng + Kuroda + Ochiai |  |  | 8/26/2026 Đã ký RFCS
116 | 5.11 |  | LTIA-5.11-LTICT-70000 -RFI-0037 | 2026-09-02 | Proposed construction drawing naming convention | Đề xuất nguyên tắc đặt tên bản vẽ thi công | RFCS | 15 | 0 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | 2026-08-24 | 2026-08-27 | Mr Cường + Kuroda |  |  | 8/25/2026 Đã ký RFCS
117 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-72160-RFI-0992 | 2026-09-15 | Fire Alarm System - Request to change the country of origin of the fire alarm control panel | Hệ thống báo cháy - Đề nghị thay đổi xuất xứ tủ điều khiển báo cháy |  |  |  | X | Link | [5 empty] | 2026-08-25 | 2026-08-25 | 2026-08-25 | [5 empty] | Withdraw
118 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-72160-RFI-0992 | 2026-10-19 | Fire Alarm System - Request to change the country of origin of the fire alarm control panel | Hệ thống báo cháy - Đề nghị thay đổi xuất xứ tủ điều khiển báo cháy | RFCS | 7 | 0 |  | Link |  | Link |  |  |  | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | Mr Cường + Kuroda |  |  | 9/15/2026 Update 9/28/2026 Update 10/1/2026 Đã cmt và gửi cho CNC 10/1/2026 Đã ký RFCS
119 | 5.10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-72160-RFI-1014 | 2026-10-21 | Proposed to enhance the cable tray system to meet the space requirement for cable installation for Fire Alarm System (FAS) | Đề xuất tăng cường hệ thống máng cáp để đáp ứng về không gian lắp đặt cáp cho hệ thống báo cháy (FAS) |  | 9 | 0 |  | Link | [5 empty] | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30
120 | 5.11 | Smart Parking | LTIA-5.11-LTICT-71110-RFI-0038 | 2026-10-28 | Proposal regarding the location and number of toll booths to be installed at Gantry B and the motorbike parking area (Locations XM21-22, XM41-42) | Đề xuất vị trí và số lượng cabin thu phí lắp đặt tại vị trí Giá long môn B và nhà để xe máy(Vị trí XM21-22, XM41-42) |  | 2 | 0 |  | Link | [5 empty] | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07
|  | RFI | Request For Information/ Yêu cầu cung cấp thông tin |  |  |  | Note: 04/2024 → Today | [5 empty] | Processing Time |  | IBE
|  | RBE | Response by Employer/ Phản hồi của CĐT |  |  |  | Total no. of RFI to submit |  |  |  | 100% | 124 | <=21 day | >21 day | 100% | 106
|  | RFCS | Response Form Construction Supervisor/ Phản hồi của giám sát thi công |  |  |  | RFCS / Đã phản hồi |  |  |  | 83.06% | 103 | 61 | 41 | 64.15% | 68
[7 empty] | Pending/ Chưa giải quyết |  |  |  | 5.645% | 7 | 2 | 5 | 35.85% | 38
|  | SUP | Superseded by other revision/ Đã được thay thế bằng bản sửa đổi khác |  |  |  | Withdrawn/ Đã thu hồi |  |  |  | 11.29% | 14
Some other links/ Một số đường link khác
|  | Link | LTIA_Register/ Danh mục hồ sơ trình duyệt
|  | Link | Vietur Official Data/ Dữ liệu chính thức Vietur
|  | Link | Document Management 5.10/ Quản lý hồ sơ 5.10
Formulas:
Processing Time Thời gian xử lý = MAX(0, IF(ISBLANK([Submit Date Ngày phát hành]), DAYS(I1,S7), DAYS([Submit Date Ngày phát hành],T7)))
Processing Time Thời gian xử lý = IF(ISBLANK([Submit Date Ngày phát hành]),DAYS(I1,T21),DAYS([Submit Date Ngày phát hành],T21))

## Need ReSub (RFA)
RESUBMISSION REQUIRED - RFA / HỒ SƠ CẦN ĐỆ TRÌNH LẠI - RFA
SECTION ICT / HẠNG MỤC ICT
STT | System Hệ | Keyword Từ khóa | Document Reference No. Tham chiếu hồ sơ số | Subject | Tiêu đề | Documents Submission Hồ sơ đệ trình |  |  | JCJV's Response Phản hồi của JCJV |  |  | Employer's Response Phản hồi của Chủ đầu tư |  |  | Vietur Resubmission Status Tình trạng đệ trình lại hồ sơ
[6 empty] | Sub. Date (Soft copy) Ngày đệ trình (bản mềm) | Sub. Date (by Email) Ngày đệ trình (bằng Email) | Sub. Date (Hard copy) Ngày đệ trình (bản cứng) | Status Trạng thái | Response Date Ngày phản hồi | Submit Date Ngày phát hành | Status Trạng thái | Response Date Ngày phản hồi (by Email) | Submit Date (Hard copy) Ngày phát hành (bản cứng) | Deadline to resubmit Hạn chót đệ trình lại | Actual resubmission Date Ngày đệ trình thực tế | Resubmission Status Assessment Đánh giá tình trạng đệ trình lại | Delayed Days Ngày chậm trễ
1 | FAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0088A | Request for approval material cable fire resistant shield for fire alarm system (Belden) | Đề nghị phê duyệt vật liệu cáp chống cháy cho hệ thống báo cháy (Belden) | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 2024-05-14 | C | 2024-06-11 | 2024-06-12 | C | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-20 |  | Not submit yet | 841
2 | FAS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0248 | Request for approval material for accessories of GI conduit (EMT) for fire alarm system (Cat Van Loi) | Đề nghị phê duyệt vật tư về phụ kiện của ống thép GI luồn dây (EMT) cho hệ thống báo cháy (Cat Van Loi) | 2024-05-16 | 2024-05-16 | 2024-05-16 | C | 2024-06-04 | 2024-06-05 | C | 2024-07-15 | 2024-07-18 | 2024-07-25 |  | Not submit yet | 806 | `
3 | SCS SCADA | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0432 | Request for approval media converters for SCS system and SCADA system | Đề nghị phê duyệt thiết bị chuyển đổi quang điện cho hệ SCS và hệ SCADA | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | C | 2025-04-29 | 2025-05-06 | C | 2025-05-13 | 2025-05-16 | 2025-05-23 |  | Not submit yet | 504
4 | IMM | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0277A | Request for approval of equipment and accessories for Immigration system (IMM) | Đề nghị phê duyệt thiết bị và phụ kiện cho hệ thống Công an cửa khẩu (IMM) | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | A | 2025-08-19 | 2025-08-19 | B | 2025-09-10 | 2025-09-12 | 2025-09-19 |  | Not submit yet | 385
5 | FAS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0523 | Request for approval of Fire Alarm Control Panel Fabrication Drawing For Fire Alarm System + Section 70000 - Extra low voltage system/72160 - Fire Alarm system. | Đề nghị phê duyệt Bản Vẽ Chế Tạo Tủ Báo Cháy Cho Hệ Thống Báo Cháy + Phần 70000 - Hệ thống điện nhẹ ELV / 72160 - Hệ thống báo cháy. | 2025-07-25 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | A | 2025-08-08 | 2025-10-22 | B | 2025-11-07 | 2025-11-11 | 2025-11-18 |  | Not submit yet | 325
6 | ACS | ICD | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0589 | Request for approval of Interface Control Document (ICD) of SACS System. | Đề nghị phê duyệt Tài liệu kiểm soát Giao diện (ICD) của hệ thống SACS. | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | C | 2025-10-02 | 2025-11-20 | C | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 2025-12-11 |  | Not submit yet | 302
7 | SCS | MAS | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-MAS-0706 | Request for approval of Floor-Mounted data outlets for Raised Floor Area | Đề nghị phê duyệt Ổ cắm dữ liệu âm sàn cho khu vực sàn nâng | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2025-10-30 | A | 2025-11-12 | 2025-11-24 | C | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-16 |  | Not submit yet | 297
8 | SCS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0654 | Request for approval for Measurement Equipment of ICT cable - ELV System | Đề nghị phê duyệt Thiết bị đo cáp điện nhẹ - Hệ thống điện nhẹ | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 2025-12-18 | B | 2025-12-31 | 2026-01-21 | C | 2026-05-20 |  | 2026-05-28 |  | Not submit yet | 134
9 | PPS | ICD | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0002 | Request for Approval of Interface, Functionality, and Design Documents for the SBD-BHS Component under the PPS System (Package 5.11) | Yêu cầu phê duyệt các tài liệu giao tiếp, chức năng và thiết kế hạng mục SBD-BHS thuộc hệ thống PPS (Gói thầu 5.11) | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2026-03-26 | B | 2026-04-08 | 2026-04-21 |  |  |  | 2026-04-28
10 | PPS | ICD | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0004 | Request approval of design models and IP/VLAN address allocation for the BHS system | Yêu cầu phê duyệt các mô hình thiết kế, phân bổ địa chỉ IP/Vlan cho hệ thống BHS | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | C | 2026-02-13 | 2026-03-24 |  |  |  | 2026-03-31
11 | CCTV | ICD | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0005 | Request for approval of the Interface Control Document (ICD) for the CCTV (Closed-Circuit Television) scope under the CCTV System (Package 5.11) | Yêu cầu phê duyệt tài liệu kiểm soát giao diện (ICD), cho hạng mục CCTV (Closed-Circuit Television) thuộc hệ thống CCTV (Gói thầu 5.11) | 2026-03-04 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | C | 2026-03-17 | 2026-03-24 |  |  |  | 2026-03-31
12 | AGAC | ICD | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0006 | Request for Approval of the AGAC System Integration Document (ICD) - Package 5.11 | Yêu cầu phê duyệt tài liệu tích hợp hệ thống (ICD) AGAC (Gói thầu 5.11) | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-13 | C | 2026-03-26 | 2026-03-31 |  |  |  | 2026-04-07
13 | DCH DNE CCTV AGAC PPS | MSS | LTIA-5.11- LTICT-RFA-MSS-0001 | Request for approval of construction methods for 05 systems serving the domestic T&C plan | Yêu cầu phê duyệt Biện pháp thi công cho 05 hệ thống phục vụ kế hoạch T&C Quốc nội | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-13 | C | 2026-04-17 | 2026-04-17 |  |  |  | 2026-04-24
14 |  | OTH | LTIA-5.11-LTICT-RFA-OTH-0009 | Request for Approval of the Network IP Addressing and Allocation Plan for the T&C Stage | Yêu cầu phê duyệt tài liệu quy hoạch và phân bổ địa chỉ IP mạng phục vụ giai đoạn T&C | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | C | 2026-07-06 | 2026-07-16 |  |  |  | 2026-07-23
15 | HBMS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0732 | Request for approval of Hight level building management system (HBMS) Graphic User Interface (GUI) | Đề nghị phê duyệt giao diện đồ họa người dùng (GUI) Hệ thống quản lý tòa nhà bậc cao (HBMS) | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | B | 2026-07-17 | 2026-07-22 |  |  |  | 2026-07-29
16 | PAS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-72150-RFA-OTH-0750 | Request for Approval of the Pre-Completion Inspection, Testing, and Commissioning Procedure for the Public Address System (PAS) | Đề nghị phê duyệt Quy trình kiểm tra trước khi hoàn thành, thử nghiệm, vận hành hệ thống Âm Thanh Thông báo | 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2026-08-21 | C | 2026-09-07 | 2026-09-10 |  |  |  | 2026-09-17
17 | MCS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0721A | Request for approval of Pre-completion inspection, testing, commissioning of Master Clock System (MCS) | Đề nghị phê duyệt Quy trình kiểm tra trước khi hoàn thành, thử nghiệm, vận hành của Hệ thống Đồng hồ chủ (MCS) | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | B | 2026-09-11 | 2026-09-14 |  |  |  | 2026-09-21
18 | FAS | OTH | LTIA-5.10-VIETUR-70000-RFA-OTH-0733A | Request for approval Pre-completion inspection, testing, and commissioning: + Section 70000 – ICT works/ Subsection 72000 – Extra-low Voltage System (ELV) and Communication/ Division 72160 – Fire Alarm System (FAS) | Đề nghị phê duyệt Kiểm tra trước khi hoàn thành, thử nghiệm và vận hành: + Phần 70000 – Công tác ICT/ Mục 72000 – Hệ thống điện nhẹ (ELV) & Truyền thông/ Tiểu mục 72160 – Hệ thống báo cháy (FAS) | 2026-09-24 | 2026-09-24 | 2026-09-24 | C | 2026-10-02 | 2026-10-05 |  |  |  | 2026-10-12

## Need ReSub (RFA-SDS)
RESUBMISSION REQUIRED - RFA-SDS / HỒ SƠ CẦN ĐỆ TRÌNH LẠI - RFA-SDS
SECTION ICT / HẠNG MỤC ICT
STT | System Hệ | Document Reference No. Tham chiếu hồ sơ số | Subject | Tiêu đề | Documents Submission Hồ sơ đệ trình |  |  | JCJV's Response Phản hồi của JCJV |  |  | Employer's Response Phản hồi của Chủ đầu tư |  |  | Vietur Resubmission Status Tình trạng đệ trình lại hồ sơ
[5 empty] | Sub. Date (Soft copy) Ngày đệ trình (bản mềm) | Sub. Date (by Email) Ngày đệ trình (bằng Email) | Sub. Date (Hard copy) Ngày đệ trình (bản cứng) | Status Trạng thái | Response Date Ngày phản hồi | Submit Date Ngày phát hành | Status Trạng thái | Response Date Ngày phản hồi (by Email) | Submit Date (Hard copy) Ngày phát hành (bản cứng) | Deadline to resubmit Hạn chót đệ trình lại | Actual resubmission Date Ngày đệ trình thực tế | Resubmission Status Assessment Đánh giá tình trạng đệ trình lại | Delayed Days Ngày chậm trễ
1 | FAS SCS SCN DCH PAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0214 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for FLB | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho FLB | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 2025-02-11 | B | 2025-02-28 | 2025-03-25 | B | 2025-04-09 | 2025-04-09 | 2025-04-16 |  | Not submit yet | 541
2 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0297 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for 4F+Rf | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho 4F+Rf | 2025-05-22 | 2025-05-22 | 2025-05-24 | B | 2025-06-09 | 2025-06-18 | B | 2025-07-08 | 2025-07-08 | 2025-07-15 |  | Not submit yet | 451
3 | SCN | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0330 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for Cable Fiber Layout Level Overall (SCN). | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho Bản Vẽ Bố Trí Cáp Quang Tổng Thể (SCN). | 2025-07-10 | 2025-07-10 | 2025-07-14 | B | 2025-07-24 | 2025-08-01 | B | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-11-03 |  | Not submit yet | 340
4 | SCN PAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0122A | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for 1F Level (Re-submission for attachment): 2. Structure Cable Network-level 1 (attachment 02). & 5. Public Address Systems -level 1 (attachment 05). | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho tầng 1 (Trình cho phần đính kèm số: 2. Hệ thống Mạng Cáp – tầng 1 (đính kèm 02) & 5. Hệ Thống Phát Thanh Công Cộng - tầng 1 (đính kèm 05) | 2025-07-12 | 2025-07-12 | 2025-07-17 | B | 2025-07-24 | 2025-08-01 | B | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-11-03 |  | Not submit yet | 340
5 | SCN | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0080A | Construction design drawing of ICT system – part.4: ICT systems for PIT Level (Underground) | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 4 – Hệ thống ICT cho tầng PIT (phần ngầm) | 2025-07-23 | 2025-07-23 | 2025-07-28 | B | 2025-08-05 | 2025-09-08 | B | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-11-03 |  | Not submit yet | 340
6 | FAS BHS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0350 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for FAS Under BHS Flatform. | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho Hệ Thống báo cháy dưới sàn thép BHS | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | B | 2025-08-22 | 2025-09-08 | B | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-11-03 |  | Not submit yet | 340
7 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0140B | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for 2F Level (Re-submission for attachment) 5. Public addressable system-level 2 (attachment 5) | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho tầng 2 (trình cho phần đính kèm số: 5. Hệ thống phát thanh công cộng - tầng 2 (đính kèm 5) | 2025-09-08 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | B | 2025-08-04 | 2025-09-17 | B | 2026-05-11 | 2025-10-27 | 2025-11-03 |  | Not submit yet | 340
8 |  | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0222A | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for DATA CENTER 2 (DC2) & TECHNICAL ROOM (EF,BD) | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho Trung tâm dữ liệu số 2 (DC2) và Phòng kỹ thuật (EF,BD) | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-10-02 | B | 2025-10-10 | 2025-10-15 | B | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-15 |  | Not submit yet | 267
9 | ACS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0371 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for Duress Button Drawings. | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho hệ thống nút nhấn khẩn cấp. | 2025-09-30 | 2025-09-30 | 2025-10-02 | B | 2025-10-10 | 2025-10-15 | B | 2025-11-17 | 2025-11-18 | 2025-11-25 |  | Not submit yet | 318
10 | FAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0197B | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for 3F Level | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho tầng 3F | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | B | 2025-10-15 | 2025-11-19 | B | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 2025-12-15 |  | Not submit yet | 298
11 | PAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0394 | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for Schematic Diagram Public Address System (PAS) | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho SDNL hệ thống Phát Thanh | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | C | 2025-11-18 | 2025-12-03 | C | 2026-05-04 | 2026-04-24 | 2026-05-01 | 2026-09-03 | Late Resubmission | 125
12 | PAS | LTIA-5.10-VIETUR-80000-RFA-SDS-0160B | Construction design drawing of ICT system – part.1: ICT systems for GF Level | Bản vẽ TKTC cho hệ thống ICT – phần 1 – Hệ thống ICT cho tầng GF | 2025-11-11 | 2025-11-11 | 2025-11-11 | B | 2025-11-21 | 2025-11-21 | B | 2025-12-04 | 2025-12-08 | 2025-12-15 |  | Not submit yet | 298

## Evaluation
RFA Issue condition |  | RFA(SDS) Issue condition
Maximum Days elapsed up to today | Average Days elapsed up to today | Maximum Days elapsed up to today | Average Days elapsed up to today
841 | 449.25 | 541 | 333.1667
In the RFA process, the average number of days elapsed since responding to an unapproved RFA was 449 days, with a maximum of 841 days, indicating that delays in the RFA approval process are contributing to delays in construction work. Furthermore, the RFA (SDS) is as follows: Avarage : 333 days Maimum : 541 days
In the RFA process, the average number of days elapsed since responding to an unapproved RFA was 297 days, with a maximum of 729 days, indicating that delays in the RFA approval process are contributing to delays in construction work. Furthermore, the RFA (SDS) is as follows: Avarage : 286 days Maimum : 735 days